## Sheet1
2020年度中央城市管网及污水处理补助资金（城市黑臭水体治理） 转移支付预算执行情况绩效自评表
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央城市管网及污水处理补助资金（城市黑臭水体治理）
中央主管部门 |  |  | 住建部
地方主管部门 |  |  | 福州市城乡建设局，漳州市住房和城乡建设局，莆田市住房和城乡建设局 |  | 实施单位 | 福州市城乡建设局，漳州市住房和城乡建设局，莆田市住房和城乡建设局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  | 福州市 | 年度资金总额： | 169742.24 | 169742.24 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10000 | 10000 |  | 100%
|  | 漳州市 | 年度资金总额： | 125658 | 115958 |  | 92.28%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 10000 | 300 |  | 3%
|  | 莆田市 | 年度资金总额： | 180859 | 190475.164 |  | 105.3%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 20000 | 4433 |  | 22.17%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、福州市全面消除城市黑臭水体，10条7.27公里的河（湖）实现“水清岸绿、鱼翔浅底”景象，建立城市水体治理维护长效机制，城市承载力、宜居性显著提升，延伸治理支流29公里，新建城市污水管网20公里，修复改造既有城市排水（雨、污水）管网300公里。 2、漳州市建成区全部消除黑臭水体，达到长制久清目标，2条9公里的河（湖）实现“水清岸绿、鱼翔浅底”景象，新建改造城市污水管道、截污管道20公里以上，完成建成区市政雨污管网清淤检测300公里以上，并基本完成病害修复。 3、莆田市完成实施方案确定的各项建设任务，消除城市黑臭水体，6条24.9公里的河（湖）实现“水清岸绿、鱼翔浅底”景象，建立城市水体治理维护长效机制，显著提升城市承载力、宜居性。 |  |  |  | 1、福州市建成区黑臭水体全部消除，共10个河（湖）段（7.57公里）达到“水清岸绿、鱼翔浅底”景象，长效管护机制建立健全，城市水环境品质显著提升。其中2020年度延伸治理支流29公里，完成新建城市污水管网42.3公里，修复改造既有城市排水（雨、污水）管网323公里。 2、漳州市全面开展水环境综合整治，新建改造城市污水管道、截污管道37公里，清淤检测建成区市政雨污水管网610公里，基本完成病害修复；已消除城市建成区黑臭水体，2条9公里的河（湖）实现“水清岸绿、鱼翔浅底”景象。 3、莆田市全面推进各项黑臭水体治理项目建设，6条24.9公里黑臭水体全部消除，并达到“水清岸绿、鱼翔浅底”，建立城市水体治理维护长效机制，显著提升城市承载力、宜居性。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
|  |  | 消除黑臭水体数量 |  | 福州市44个64.967公里； 漳州市10个40公里； 莆田市6个24.9公里 | 福州市44个64.967公里； 漳州市10个40公里； 莆田市6个24.9公里 | /
|  |  | 达到“水清岸绿、鱼翔浅底”的河段数量 |  | 福州市10个7.27公里； 漳州市2个9公里； 莆田市6个24.9公里 | 福州市10个7.27公里； 漳州市2个9公里； 莆田市6个24.9公里 | /
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进城市经济发展 |  | 促进 | 福州、漳州、莆田市建城区黑臭水体全面消除，水质得到改善，水体环境及水域周边人居环境质量显著提升，有效促使了沿河周边地块价值提升，促进了城市的经济发展。 | /
|  | 社会效益 指标 | 提升城市形象与城市宜居性 |  | 提升 | 福州、漳州、莆田市城市建成区黑臭水体基本消除，沿河环境显著提升，美化了城市形象，提高城市宜居性，市民更加愿意沿河居住与生活休闲；日常依托报社等新闻媒体及公益广告等方式加大对内河水系治理及爱河护河方面的宣传，提高群众的爱河护河意识，对社会产生积极影响。 | /
|  | 生态效益 指标 | 被治理水体及周边环境改善 |  | 改善 | 治理后水体及周边环境明显改善，水体植物多样性明显提高；增加了市民休闲游憩空间，得到群众高度认可。 | /
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对黑臭水体治理效果的满意度 |  | ≥90% | 福州、漳州、莆田市2020年通过2次开展黑臭水体整治调查问卷，群众满意率均在90%以上，群众满意度较高，达到良好的社会效益。 | /
自评 结论 | 福州、漳州、莆田市的2020年度城市管网及污水处理补助资金（黑臭水体治理）绩效自评各项指标全年实际完成值均已达标。
注：年度投资包括中央财政资金、地方财政资金、自有资金、社会资金等，以及以前年度的结转结余资金等。