## 附件1
2020年度中央城市管网及污水处理补助资金（福州海绵城市） 转移支付预算执行情况绩效自评表
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央城市管网及污水处理补助资金（海绵城市建设）
中央主管部门 |  |  | 住建部
地方主管部门 |  |  | 福州市城乡建设局 |  | 资金使用单位 | 福州市城乡建设局
资金情况(万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 38209.4749 | 30709.4749 |  | 80.37%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 7500 | 0 |  | 0%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 福州市海绵城市试点建设区完成项目个数267个，完工面积56.95km2，其他指标达到绩效考核目标要求。 |  |  |  | 福州市海绵城市试点建设区完成项目个数267个，完工面积56.95km2，其他各项指标均达到绩效考核目标要求。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 |  | 267 | 267
|  |  | 完成海绵城市建设面积 |  | 56.95 | 56.95
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进城市经济发展 |  | 通过海绵城市建设，沿河地块、老旧小区价值提升。 | 100%
|  | 生态效益指标 | 黑臭水体消除情况 |  | 黑臭水体消除比例 | 100%
|  |  | 涝点消除情况 |  | 内涝积水点消除比例 | 100%
|  |  | 生态环境优化 |  | 生态环境改善 | 生态环境改善
|  | 社会效益指标 | 社会反响情况 |  | 提升居民生活质量,促进社会发展的影响 | 社会反响大、影响积极、群众支持
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 |  | ≥90% | 社会公众对海绵城市建设效果的满意度≥90%
自评 结论 | 2020年度福州市城市管网及污水处理补助资金（海绵城市）绩效自评各项指标全年实际完成值均已达标。
注：年度投资包括中央财政资金、地方财政资金、自有资金、社会资金等，以及以前年度的结转结余资金等。