附件1-2

城乡环境综合治理专项资金

绩效自评报告

为提升城乡环境综合治理专项（以下简称“项目”）资金使用绩效，福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）组织对2018年度城乡环境综合治理专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

1．项目概况

2018年省级共安排城乡环境综合整治资金78,000万元，用于城市公共停车设施建设、“两违”综合治理、“三边三节点”建设、乡镇污水处理设施运行补助、重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落、城市污水管网新建改造、近海岸汇水区城市污水处理厂提标改造、规划帮扶县环境整治规划建设补助、城镇老旧街巷（坊）整治修复规划设计补助、城乡公厕新建改造、农村生活垃圾治理常态机制（第一批）补助、农村人居环境试点补助、引进台湾建筑师团队开展陪伴式服务补助等。

2．自评工作基本情况

省住建厅委托第三方机构开展本项目绩效自评工作。通过核对相关内业资料、项目台账、项目清单、相关会计账册、合同协议及现场调查等形式，实地评价项目实施单位工作目标任务完成情况、省级专项资金下达情况和资金使用管理情况等。现场核查选点情况如下：

（1）城市公共停车设施建设项目，抽取龙岩市，泉州市及莆田市进行现场核查，涉及公共停车设施建设任务592个，占年度目标7.4%，涉及省级“以奖代补资金”296万元，占年度内公共停车设施建设“以奖代补”省级补助资金7.4%。

（2）“两违”综合治理项目，抽取泰宁县，漳州龙文区进行现场核查，涉及“两违”综合治理年度目标任务76万m2，占年度目标总任务2.87%，涉及2018年度“两违”综合治理省级“以奖代补”资金及全省“无违建”创建县（市、区）补助资金共168万元，占“两违”综合治理省级补助资金的4.2%。

（3）“三边三节点”整治项目，抽取建宁县一河两岸风貌提升项目，漳州龙文区九十九湾“闽南水乡”项目，福州仓山区高盖山生态公园一期进行现场核查。涉及省级“以奖代补”资金1,500万元，占年度内“三边三节点”“以奖代补”资金总额的25%。

（4）乡镇污水处理设施运行省级补助项目，抽取莆田涵江区江口镇江口污水处理厂、永安市小陶镇污水处理厂、龙岩新罗区雁石镇龙岩市第二污水处理厂、武夷山市五夫镇污水处理设施进行现场核查。涉及补助金额共54.61万元，占年度内乡镇污水处理设施运行省级补助总金额5.55%。

（5）2018年重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落项目，抽取永安市青水畲族乡沧海村、周宁县礼门乡陈峭村、浦城县水北街镇观前村进行现场核查。涉及省级“以奖代补”资金共1,700万元，占年度内重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落“以奖代补”资金的20.24%。

（6）城市污水管网新建改造项目，抽取福清市、泰宁县进行现场核查。涉及年度内新建改造任务数30千米，占年内污水管网新建改造任务数的3.3%，涉及补助资金660万元，占2018污水管网新建改造补助资金的3.3%。

（7）近海岸汇水区城市污水处理厂提标改造项目，抽取龙海市污水处理厂、福清市融元污水处理厂、莆田市污水处理厂（闽中）。涉及提标改造的设计规模共计38.5万吨/日，占提标改造项目总体设计规模的16.68%，涉及补助资金250万元，占年度内污水处理厂提标改造补助资金的16.67%。

（8）2018年规划帮扶县环境整治规划建设补助资金共计2,000万元，规划帮扶县共计5个，分配至每个规划帮扶县的资金均为400万元，本次自评工作抽取寿宁县进行现场核查。

（9）2018年城镇老旧街巷（坊）整治修复规划涉及补助资金共计2,400万元，平均分配给24个县（市、区）内项目，本次抽取泉州鲤城区金鱼巷项目、寿宁县胜利街项目、龙岩新罗区石埕巷项目进行现场核查。

（10）城乡公厕新建改造项目抽取福州仓山区、泉州丰泽区、莆田涵江区、漳州龙文区、平潭综合实验区、周宁县李墩镇东山村、政和县岭腰乡横坑村、龙岩新罗区雁石镇苏邦洋村及建宁县溪口镇艾洋村进行现场核查。涉及的新建改造公厕项目共85座，占年度新建改造计划数量的4%，涉及补助资金共293.44万元，占年度内城乡公厕新建改造资金的3.23%。

（11）农村生活垃圾治理常态化项目抽取福清市阳下街道阳下村、永春县湖洋镇溪东村、永安市曹远镇浦头村、霞浦县沙江镇大坪村、浦城县水北街镇观前村、龙岩新罗区雁石镇云山村、龙海市白水镇和平潭综合实验区东庠乡孝北村进行现场核查。涉及农村生活垃圾治理常态化省级补助资金141.437万元，占年度内农村垃圾治理常态化省级补助资金1.03%。

（12）农村人居环境试点补助资金共安排为给11个村，本次绩效评价项目抽取永春县呈祥乡呈祥村、仙游县龙华镇金溪村进行现场核查，涉及补助资金共1,000万元。

（13）引进台湾建筑师团队开展陪伴式服务项目全省共有4个试点村，本次绩效评价项目抽取泰宁县新桥乡大源村进行现场核查，涉及省级补助资金共50万元。

（二）主要成效

1．城乡民生基础设施建设加快推进。实施城市供水水质提升三年行动、黑臭水体治理攻坚、生活垃圾强制分类、“厕所革命”，全年新建城市道路1200公里、各类管网5500公里、绿道1150公里、公厕4300多座，新增公共停车泊位5.7万个，新建餐厨垃圾处理厂4座，实现园林城市（县城）全覆盖。中央环保督察整改取得明显成效，近岸海域六市一区54座污水处理厂一级A提标改造工程全部完工运行，87条城市内河黑臭水体整治任务基本完成，福州、漳州列入全国首批黑臭水体治理示范城市，24座生活垃圾填埋场渗滤液处理设施基本完成整改，49座非正规垃圾堆放场基本完成整改7座，483处简易生活垃圾处理设施完成整治296处。

2．农村人居环境进一步改善。牵头推进农村人居环境整治三年行动，阶段性成效获中央农办充分肯定。实现乡镇生活垃圾转运系统全覆盖、行政村生活垃圾常态化治理全覆盖，超九成乡镇和一半行政村建成生活污水处理设施，5700多个村庄实施“千村整治、百村示范”美丽乡村建设，其中创建示范村500多个。农村污水垃圾处理市场化改革取得初步成效，已落地县域为单位捆绑打包政府购买服务或PPP项目84个、总投资超百亿元。推进铁路沿线环境综合整治，集中整治杭深线宁德-诏安段、合福线武夷山-福州段143个乡镇、553个村庄。永春县扎实推进农村人居环境整治，基本实现农村污水垃圾治理全覆盖。南安市结合铁路沿线整治，打造独具特色的山水田林生态景观。

3．规划设计和历史文化保护水平稳步提升。推进省级“多规合一”信息平台建设，修订实施《城市规划管理技术规定》，完成福安、龙海、武夷山3个城市总规技术审查。基本完成全省历史建筑普查，累计普查登记8万幢。新增中国传统村落263个、历史文化名镇名村34个，省级历史文化街区11个，启动老旧街巷（坊）有机更新工作，重点保护历史建筑，完善服务功能和提升业态等，全年整治修复城镇老旧街巷30多条，抓好15个省级重点扶持历史文化名镇名村和传统村落改善提升，完成保护规划编制。屏南县积极探索文化创意，形成“党委政府+艺术家+农民+古村+互联网”的传统村落文创发展模式。省青年建筑师协会通过开展两岸联合驻村行动，对接56个台湾团队，取得良好的成效和积极的反响。

二、绩效分析

（一）年度绩效目标

年度内省级安排资金78,000万元城乡环境综合整治专项资金，计划以城乡环境综合整治“点线面”攻坚计划为平台，不断丰富和深化环境整治项目的内涵，形成连线扩片的规模效应，全面改善福建省城乡环境面貌和质量。2018年继续推进农村垃圾治理长效机制、城镇老旧街巷（坊）整治修复和帮扶县环境整治，抓好试点县（市、区）农房建设、重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落、加快推进“三边三节点”整治、公共停车设施建设、行业信息化建设和省直公共建筑节能改造、新建或改造城市市政主次污水管网和近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标、保障乡镇污水处理设施运行、深化“两违”综合治理等。

（二）绩效评价得分

各指标通过各县市汇总上报，省住建厅委托第三方机构现场调查、查阅项目相关内业资料，省级专项资金细化下达拨付台账，核对相关会计账册、合同协议，竣工验收等材料，经核实后综合验证。

1．产出

（1）时效指标

完工时间，指年度内城乡综合治理专项各子项目实际工期，绩效目标值为1年，实得2分，得分率为66.66%。扣分原因为现场抽查发现，泰宁县住建局污水管网工程项目部分子项目截止现场评价时尚未完工。

（2）成本指标

该指标指年度内全省城乡环境综合治理专项省级补助所投入的资金数，预算安排78,000万元，资金实际下达情况详见表1，总体成本指标实得共23.51分，得分率为97.95%。扣分原因为部分子项资金实际未足额下拨，如乡镇污水处理设施运行省级补助资金。

表1：

专项资金实际下达情况明细表

单位：万元

| 项目名称 | 预算安排 | 金额 | 下达文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市公共停车设施省级“以奖代补”资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 闽财建指〔2017〕202号 |
| “两违”综合治理省级“以奖代补”资金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 闽财建指〔2017〕186号 |
| “三边三节点”省级“以奖代补”资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 闽财建指〔2017〕161号 |
| 乡镇污水处理设施运行省级补助资金 | 1200 | 984.60 | 闽财建指〔2018〕127号 |
| 重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落省级“以奖代补”资金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 闽财建指〔2017〕184号 |
| 城市污水管网新建改造补助资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 闽财建指〔2018〕2号 |
| 污水处理厂提标改造补助资金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 闽财建指〔2017〕199号 |
| 规划帮扶县环境整治规划建设补助资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 闽财建指〔2018〕121号 |
| 城镇老旧街巷（坊）整治修复规划设计省级补助资金 | 2,500.00 | 2,400.00 | 闽财建指〔2018〕65号 |
| 城乡公厕建设省级“以奖代补”资金 | 2,000.00 | 2000.00 | 闽财建指〔2018〕59号，不含财政、发改部门安排资金7500万元 |
| 农村生活垃圾治理常态机制补助资金 | 15,000.00 | 14316.98 | 闽财建指〔2018〕16号、126号 |
| 农村人居环境整治试点补助资金 | 5900.00 | 5,900.00 | 闽财建指〔2018〕188号 |
| 引进台湾建筑师团队开展陪伴式服务补助资金 | 500.00 | 200.00 | 闽财建指〔2018〕187号 |
| 美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金 | 1670.00 | 1,670.00 | 闽财建指〔2018〕30号 |
| 其他项目 | 3330.00 | 100.00 | 闽财建指〔2018〕49号 |
| 合计 | 78,000.00 | 73471.58 |  |

（3）数量指标

实际完成目标任务的数量，实得23分，得分率100%，目标任务完成情况详见表2。总体绩效目标完成情况较好，部分指标实际完成率已达716%，如新增城市公共停车设施。

表2：

项目目标任务完成情况明细表

| 序号 | 目标名称 | 年度目标数 | 实际完成数 | 实际完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增建立垃圾治理常态机制的行政村个数 | 4,219 | 4,219个 | 100.00% |
| 2 | 符合要求的农房建设试点县（市、区） | 11 | 11个 | 100.00 |
| 3 | 完成重点改善提升历史文化名镇名村和传统村落个数 | 2个镇和 13个村 | 2个镇和 13个村 | 100.00% |
| 4 | 新建改造城市市政主次污水管网长度 | ≥910千米 | 1,693千米 | 186.04% |
| 5 | 新增城市公共停车设施 | ≥0.8万个 | 57,280个 | 716.00% |
| 6 | 2017-2018年累计新增近岸海域汇水区域城镇污水处理厂提标改造目标数 | 54个 | 54个 | 100.00% |
| 7 | 三边三节点”整治项目个数 | 12个 | 12个 | 100.00% |
| 8 | 新增人居环境整治帮扶县个数 | 5个 | 5个 | 100.00% |
| 9 | 整治修复城镇老旧街巷（坊）数量 | 25条 | 30条 | 120.00% |
| 10 | “两违”专项治理拆违面积 | 2,650万m2 | 5,840万m2 | 220.38% |

2．效益

（1）产出布局和规划建设水平

该指标为社会效益指标，指开展县城规划建设管理帮扶工作，统筹推进村庄规划编制，坚持“多规合一”，鼓励各地结合实际，探索符合乡村发展实际、符合农民发展意愿、符合乡村振兴战略要求的村庄规划，提升乡镇产业布局和规划建设水平。绩效目标为“更加合理”，综合评定为“有效提升”。实得4分，得分率为80%。失分原因为本项目主要围绕提升全省城乡环境面貌，增强人民群众幸福感，对产业布局和规划建设水平的整体提升作用不大。

（2）缓解停车难

该指标为社会效益指标，指新建城市公共停车设施，解决老城区停车设施不足的问题，推动新区按照标准规划建设公共停车设施，形成布局合理、使用方便的城市公共停车体系。改善城市环境，有效缓解停车难情况。绩效目标为“有效缓解”，综合评定为“明显缓解”。实得6分，得分率100%。

（3）“两违”行为

该指标为社会效益指标，指开展“两违”综合治理，维护土地管理和城乡建设秩序，推进宜居环境建设。保持高压态势，坚持“四重点、五部位、六先拆”，遏制违法占地和违法建设行为。绩效目标为“有效遏制”，综合评定为“明显遏制”。实得6分，得分率100%。

（4）群众如厕难问题

该指标为社会效益指标，指新建改造城乡公共厕所，增加公厕数量，提升建设品质，形成长效机制。实现城乡公厕布局科学、数量达标、管理规范、群众满意的目标，有效解决厕所脏、乱、差、少、偏的问题。绩效目标为“有效缓解”，综合评定为“有效缓解”。实得4分，得分率为80.00%，失分原因为现场发现部分公厕选点位置不够合理，存在部分公厕利用率不高的现象。

（5）人居环境

该指标为社会效益指标，指开展全省城乡环境综合整治项目建设，提升城乡基础设施建设和公共服务提供。从实际出发，全面提升城乡居住条件、公共设施、环境卫生等方面，使城乡人居环境基本实现干净、整洁、便捷。绩效目标为“改善”，综合评定为“有效改善”。实得6分，得分率为75%，失分原因为尽管“点线面”基本形成完整系统，城乡居住环境得到全面提升，基本建成绿道系统生态网络框架，基本完成公路铁路沿线整治提升，景观面貌明显改善，但市政基础设施各项指标距离东部平均水平尚有一定差距。

（6）居民环保意识

该指标为社会效益指标，指通过项目实施，改善城乡环境，建立长效管护机制，引导居民参与项目监督和维护，培养居民环保意识。绩效目标为“提高”，综合评定为“有效提高”。实得3分，得分率为60%，失分原因为通过城乡环境综合整治专项的实施，对居民的环保意识提升有限。如农村生活垃圾常态化治理机制专项，乡镇居民缺少对垃圾进行分类的观念，对环保的宣传教育未深入人心等。

（7）带动示范效应

该指标为社会效益指标，指通过项目实施，培育县（市、区）、乡镇（街道）、村各个层次示范典型，作为城乡环境综合整治工作成果展示的平台，以点带面，全面推进城乡环境综合整治工作的实施。绩效目标为“有效”，综合评定为“明显带动”。实得5分，得分率为100%。

3．服务对象满意度

（1）人民群众满意度

该指标为满意度指标，计算方式为城乡环境综合整治效果满意人数/被访问者总数×100%。绩效目标为≥90%，本次城乡环境综合治理专项资金群众满意度共发放问卷63份，回收有效问卷60份。调查问卷涉及住建部门城乡环境综合整治工作组织、实施“千村整治”“百村示范”工程、农村垃圾治理效果、城镇老旧街巷（坊）整治修复、帮扶县环境整治、城镇“三边三节点”环境提升、“两违”综合治理工作、历史文化名镇名村和传统村落环境提升、近岸海域汇水区域城镇污水治理情况、城乡公厕建设工作、引进台湾建筑师团队开展农村人居环境整治、农房整治试点工作等12个方面的满意程度，权重各占1/12。选项设置非常满意、满意、一般和不满意四挡，其中非常满意10分、满意8分、一般6分、不满意0分。通过汇总整理，调查结果显示，群众满意度为89.11%。实得8分，得分率为80%。

（三）评价结论

项目绩效综合评分为90.51分，评价等级级别为“优秀”。项目绩效综合评分表详见表3。

表3：

项目绩效综合评分表

| 评价指标 | 权重 | 评级分值 | 本项目得分 | 得分率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 50% | 50 | 48.51 | 97.02% | 优秀 |
| 效益指标 | 40% | 40 | 34 | 85% | 良好 |
| 满意度指标 | 10% | 10 | 8 | 80% | 良好 |
| 综合评分 | 100% | 100 | 90.51 | 90.51% | 优秀 |

（四）预算安排分析

本次核查中发现，根据省财政厅、省住建厅《关于下达2018年农村生活垃圾治理常态机制（第一批）补助资金的通知》（闽财建指〔2018〕16号），补助人口数以《福建统计年鉴-2017》公布的2016年乡镇常住人口数为基数。但《福建统计年鉴-2017》中县区级以下的农村常住人口数据缺失，乡镇按公安部门提供的户籍人口进行分配拨付资金，造成实际补助远低于10元/人的补助标准。村民自觉缴纳农村生活垃圾保洁费意识还不强，多数村落的此项支出由村财承担；以乡镇为单元进行打捆实施农村垃圾治理的工程包项目，因上级补助资金数额有限，乡（镇）财政兜底农村垃圾治理费用，给经济较落后地区乡（镇）财政造成极大压力。现场调查发现，多数村民垃圾分类观念还不强，还需加大宣传教育力度。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1．省级专项资金滞留市县财政或住建部门

（1）部分省级资金滞留县市财政部门。如：长汀县重点改善提升历史文化名镇名村传统村落省级补助资金500万元，至市县评价日尚未拨付乡镇，滞留长汀县财政超过18个月；永安市重点改善提升历史文化名镇名村传统村落省级补助资金500万元，2019年4月际拨付86.4万元，至省厅评价日仍有413.6万元滞留永安市财政超过17个月；福州马尾区污水处理厂提标改造省级补助48万元，至市县评价日尚未拨付乡镇或项目实施单位。

（2）部分省级资金滞留市县住建部门。如：2018年2月莆田市财政局下达莆田市住建局广化寺地下停车场建设省级补助资金33.5万元，莆田市住建局至2019年5月才下拨资金，省级资金滞留莆田市住建局超过15个月。

2．专项资金使用管理不符合规定

省级财政下达漳州龙文区“三边三节点”——九十九湾“闽南水乡”项目补助500万元，项目实施单位漳州市闽南水乡开发建设有限公司未专账核算；省级财政下达明溪县供水管网改造工程补助316万元，项目实施单位明溪县城市建设投资有限公司将该专款与污水管网建设资金混用。

3．项目建设进度滞后

2018年泰宁县污水管网新建改造项目，部分项目截止省厅评价日仍未完工，如泰宁县林场新村雨污分流建设工程；2018年建宁县溪口镇的农村公厕建设任务为2座，实际拨付一座公厕的“以奖代补”资金，截止省厅评价日该公厕仅主体完工，尚不具备交付使用条件；仙游县龙华镇金溪村农房整治项目，截至省厅评价日仍处于规划阶段。

4．项目建设不符合要求

（1）城市公共停车设施建设不规范，如：莆田市广化寺地下停车场未预留10%充电桩建设位置；泉州丰泽区东亚之窗文创园地下停车场第一期拟建充电桩10个，未达到车位数量10%的要求。

（2）公厕新建改造项目选址不合理。如：仓山区环卫局公共厕所建设规划选址工作采取报备制，即自行选点，建设完成后上报福州市城建系统备案，造成部分新建公厕利用率不高，如仓山区魁浦大桥下公厕，现场核查发现该公厕周围无大型公用建筑或村落，人流量较小；城乡公厕新建改造设施不完善，如：泉州丰泽区部分公厕第三洗手间未设置护栏，未设置防滑标志；平潭综合实验区部分城市公厕无衣帽钩；政和县岭腰乡横坑村洗手台未建水龙头。

（3）泰宁县新桥乡大源村引进台湾建造师团队开展农村人居环境整治项目现场核查发现大源村未严格按照设计方案执行，实际完成效果与设计方案偏差较大。

5．项目管理不规范

龙海市白水镇磁美村、山边村农村生活垃圾治理常态机制落实不到位，街头巷尾及水体内垃圾未及时清理；漳州龙文区公园美学环保公厕未公开监督电话、当班管理员工号，公厕管理制度未上墙；漳州第二实验小学公厕残障间水龙头损坏、灯具损坏、无衣帽钩、物品占用现象严重：停放摩托车，摆放衣架及个人物品、洗手台堆满脏衣物；龙岩新罗区雁石镇云山村农村生活垃圾治理常态化项目后续监管工作有待加强，具体表现为考评频率过低，日常监管由村委干部不定期巡查，但未形成书面材料，且未见日常保洁记录，且评价组在现场核查时发现该镇大量建筑垃圾随处堆放。

（二）改进措施

1．督促落实整改。针对此次绩效评价发现的问题，有关市县主管部门应督促有关项目单位逐项对照检查、落实整改、举一反三。对工作不力、不落实整改的，建议有关部门予以问责。

2．大力推行垃圾分类制度，扩大环境治理宣传。一是积极探索垃圾资源化的途径（方法），提高废弃物的二次利用回收率，大力推行垃圾分类回收制度，实现垃圾的无害化、减量化，资源化。二是充分利用城乡宣传栏、村广播、标语、有线电视、政府网站等宣传教育阵地，长年累月宣传垃圾分类知识，加强学校教育，实施“小手拉大手”活动，由小孩影响家长，逐步转变垃圾处理方式，逐步养成垃圾分类习惯，激发城乡居民参与到环境保护热情。

3．强化农村污水处理设施建设和管护。加快污水处理设施建设，规范资金用途，发挥资金使用效益。加强乡镇污水处理设施运行管护，督促乡镇污水处理厂运营单位要落实主体责任，完善运行管理制度，按照相关制度要求，管理污水处理设施，保证设施正常、稳定运行，为美丽乡村建设提供坚实保障。

4．督促基层加大资金投入，强化专项资金监督检查。一是督促基层加大农村垃圾治理常态化机制预算投入，除上级财政安排资金给予扶持外，积极探索县乡一级自筹部分资金，鼓励和引导企业、社会资金参与农村垃圾治理等环境保护领域，逐步建立企业、社会、政府共同参与的多元化筹资机制。二是持续发挥省级专项资金检查、项目资金绩效监控督查和专项资金绩效评价现场核查的作用，增强基层单位资金使用绩效意识，督促强化专项资金管理。

5．督促基层部门和项目单位加强项目管理、规范项目建设。督促基层部门强化项目日常监管督查，规范工程项目建设流程，强化项目过程管理，建立工程建设领域监督长效机制。督促项目实施单位加强对项目档案、招投标过程、合同协议的管理，确保项目实施的安全、规范、完整。