## 2010年
福州市2010年保障性安居工程项目清单
单位：套、户、平方米、万元
分类 指标 | 建设地址 | 建设性质 | 建设单位 | 保障性住房（棚户区安置住房）建设规模 |  | 总 投 资 | 已竣工 |  | 基本建成 |  | 完成投资 | 形象进度 | 配租配售套数
|  |  |  | 套数 | 面积 |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
合 计 | —— | —— | —— | 42064 | 3210203.31 | 3181482.55 | 9221 | 545896.62 | 936 | 51000 | 1426628.43 | —— | 2418
一、保障性政策性住房 | —— | —— | —— | 29446 | 2146305.01 | 737614.55 | 8804 | 509367.62 | 936 | 51000 | 415358.01 | —— | 2248
1、廉租住房（含购改租） | —— | —— | —— | 10657 | 564334.99 | 183710.55 | 4369 | 244209.62 | 0 | 0 | 124510.01 | —— | 127
东山新苑二期 | 晋安区鼓山镇横屿村东山新苑二期二区1-4#楼、8#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 890 | 46442 | 15575 | 890 | 46442 |  |  | 15575 | 已竣工。 | 0
盛世星城 | 晋安区新店镇镇盛世星城2-4#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 337 | 17500 | 7000 | 337 | 17500 |  |  | 7000 | 已竣工。 | 0
浦上一期 | 仓山洪江路35号12楼 | 改建 | 市房地产发展集团有限公司 | 52 | 2100 | 90 | 52 | 2100 |  |  | 90 | 已竣工。 | 0
春风苑 | 仓山区建新镇春风苑二期（1-5#楼、8-19#楼） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1350 | 87000 | 27300 | 1350 | 87000 |  |  | 27300 | 已竣工。 | 0
远东丽景 | 晋安区鼓山镇远东丽景1-6#、7#（部分）、10#-19# | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 3600 | 180000 | 72000 |  |  |  |  | 44519 | 正在主体施工阶段。 | 0
东山苗圃 | 晋安区鼓山镇东山村东山苗圃项目3-8#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1504 | 75200 | 30000 |  |  |  |  | 6000 | 5#、6#楼主体结构封顶正在室内砌体施工，其余楼栋正在基础施工。
马尾区水产品市场安置房（闽渔片一期） | 马尾区 | 新建 | 马尾区建设局 | 9 | 405 | 162 |  |  |  |  | 296.5 | 正在主体施工阶段。
马尾区龙津苑 | 马尾区新业路6号1-6#楼（部分） | 新建 | 马尾区建设局 | 76 | 5320 | 2128 | 76 | 5320 |  |  | 2128 | 已竣工。 | 0
马尾区水产品市场过渡房 | 104国道旁马尾区水产品市场过渡房1-4#楼 | 新建 |  | 115 | 4600 | 1618 | 115 | 4600 |  |  | 1618 | 已竣工。 | 0
福清市西环小区廉租房二期（A区3-6#楼） | 福清市西环小区廉租房二期（A区3-6#楼） | 新建 | 福清市国有资产营运投资有限公司 | 715 | 35000 | 8500 | 715 | 35000 |  |  | 8750 | 3-4#楼完成装修，5-6#装修到8层。
福清市江阴南厝廉租房 | 江阴镇南厝村 | 新建 | 福清市国有资产营运投资有限公司 | 240 | 12000 | 1193 |  |  |  |  | 1193 | 主体已封顶，正在装修阶段。
福清市购买福业小区经济适用住房作为廉租住房 | 音西街道瑶峰村 | 购买 | 福清三鑫房地产公司 | 45 | 2600 | 495 | 45 | 2600 |  |  | 495 | 已竣工。
长乐市廉租住房三期1#-7#楼 | 长乐市吴航街道东鹤路北侧 | 新建 | 长乐市住宅发展有限公司 | 430 | 29166.9 | 6000 | 301 | 18118.8 |  |  |  | 1#-4#基础施工5#封顶6#封顶7#封顶
闽侯县廉租住房项目 | 墩园洲廉租住房小区 | 购买 | 县房地产开发公司 | 13 | 801.58 | 136.3 | 13 | 801.58 |  |  | 136 | 已竣工。 | 13
闽侯县廉租住房项目 | 昙石山廉租住房 | 改建 | 县房地产开发公司 | 11 | 728.06 | 55 | 11 | 728 |  |  | 55 | 已竣工。 | 11
闽侯县廉租住房项目 | 墩园洲廉租住房小区 | 购买 | 县房地产开发公司 | 10 | 641.6 | 108.74 | 10 | 641.6 |  |  | 109 | 已竣工。 | 10
闽侯县廉租住房项目 | 上街镇 | 租赁 | 上街镇 | 38 | 1740 | 30 | 38 | 1740 |  |  | 30 | 已竣工。 | 2
闽侯县廉租住房项目 | 白沙镇 | 租赁 | 白沙橡胶厂 | 50 | 2500 | 100 | 50 | 2500 |  |  | 100 | 已竣工。 | 25
闽侯县廉租住房项目 | 甘蔗街道 | 新建 | 甘蔗街道 | 50 | 2480 | 360 | 50 | 2480 |  |  | 360 | 已竣工。
闽侯县廉租住房项目 | 洋里乡 | 改建 | 洋里乡 | 5 | 250 | 4 | 5 | 250 |  |  | 4 | 已竣工。
闽侯县廉租住房项目 | 竹岐乡 | 改建 | 竹岐乡 | 5 | 300 | 4 | 5 | 300 |  |  | 4 | 已竣工。
闽侯县廉租住房项目 | 荆溪镇 | 租赁 | 个人 | 10 | 500 | 8 | 10 | 500 |  |  | 8 | 已竣工。 | 10
闽侯县廉租住房项目 | 鸿尾乡 | 租赁 | 个人 | 5 | 250 | 4 | 5 | 250 |  |  | 4 | 已竣工。
闽侯县廉租住房项目 | 祥谦镇 | 改建 | 祥谦镇 | 5 | 250 | 4 | 5 | 250 |  |  | 4 | 已竣工。 | 5
闽侯县廉租住房项目 | 尚干镇 | 租赁 | 尚干镇 | 10 | 500 | 8 | 10 | 500 |  |  | 8 | 已竣工。
闽侯县廉租住房项目 | 南屿镇 | 租赁 | 南屿镇后山村 | 5 | 250 | 4 | 5 | 250 |  |  | 4 | 已竣工。
闽侯县廉租住房项目 | 延坪乡 | 改建 | 延坪乡人民政府 | 5 | 250 | 4 | 5 | 250 |  |  | 4 | 已竣工。
青口镇廉租住 | 淘精路青口东南员工公寓7＃ | 改建 | 青口镇人民政府 | 50 | 2500 | 365 | 50 | 2500 |  |  | 365 | 已竣工。
闽侯县县城新区墩园洲5＃ | 县城新区 | 新建 | 闽侯县建设局 | 48 | 3268 | 400 | 48 | 3268 |  |  | 400 | 已竣工。 | 48
闽侯县经济适用住房二期配建廉租住房3＃ | 县城榕洲路3号之东 | 新建 | 闽侯县建设局 | 104 | 5200 | 1040 |  |  |  |  | 718 | 主体施工至5层。
连江县玉泉山小区廉租房3#，4#楼 | 连江县玉泉山公园北侧，特教学校西侧 | 新建 | 连江县建设局 | 129 | 6410 | 1100 |  |  |  |  | 1125 | 外墙面砖及内部装修施工已完成，已通过初验收，计划十一月底主体工程竣工验收。
玉泉山经济适用房配建廉租房1#，2#楼底层改建 | 玉泉山公园北侧 | 改建 | 连江县建设局 | 8 | 400 | 30 | 8 | 400 |  |  | 30 | 已竣工。 | 3
连江县医院病房大楼安置房购建廉租住房 | 西渠路 | 购买、改建 | 连江县建设局 | 10 | 500 | 180 | 10 | 500 |  |  | 180 | 已竣工。
连江县祥和住宅小区廉租房1#楼 | 敖江投资区，青禄鞋厂北侧，104国道东侧 | 新建 | 连江县建设局 | 163 | 9500 | 1400 |  |  |  |  | 1400 | 主体已封顶，正在落架。
永泰县第三期廉租房1-4轴（县刘岐立塘） | 永泰县第三期廉租房1-4轴（县刘岐立塘） | 新建 | 永泰县建设局 | 25 | 1263 | 314 |  |  |  |  | 160 | 主体已封顶。
永泰县南江滨廉租房 | 永泰县南江滨 | 新建 | 永泰县建设局 | 192 | 9600 | 2400 |  |  |  |  | 780 | 正在基础施工。
永泰县吉祥二区2-3号楼 | 永泰县樟城镇泗洲路城围山 | 购买 | 永泰县建设局 | 10 | 530.64 | 173.95 | 10 | 530.64 |  |  | 173.95 | 已竣工。
永泰县闽峰山水国际19#（城峰镇太原银场135号） | 闽峰山水国际19#（城峰镇太原银场135号） | 购买 | 永泰县建设局 | 13 | 499.21 | 215.56 |  |  |  |  | 215.56 | 已签订购买合同，已完成商品房买卖预告登记。目前正在室内外装饰。
闽清县学林廉租房加固装修工程 | 学林小区 | 购、改建 | 县建设局 | 14 | 656 | 190 | 14 | 656 |  |  | 190 | 已竣工。
闽清县茶枳岭廉租房B#楼 | 茶枳岭 | 新建 | 建设局 | 36 | 1876 | 338 | 36 | 1876 |  |  | 338 | 已竣工。
闽清县茶枳岭廉租房C#楼 | 茶枳岭 | 新建 | 建设局 | 25 | 1095 | 197 | 25 | 1095 |  |  | 197 | 已竣工。
闽清县梅埔保障房（廉租房）2#楼 | 梅埔村 | 新建 | 建设局 | 60 | 3012 | 542 | 60 | 3012 |  |  | 542 | 已竣工。
闽清县购买廉租房 | 梅城南山路茶枳岭 | 购买 | 建设局 | 5 | 250 | 134 | 5 | 250 |  |  | 134 | 已竣工。
罗源县白塔乡南洋小区配建一期二期（13#、15#楼） | 罗源县白塔乡（13#楼112套6602平方米、15#楼108套6348平方米） | 新建 | 福建侨盛房地产有限公司 | 180 | 9000 | 1800 |  |  |  |  | 1767 | 13#、15#楼室内灯具安装完成，室外雨污管道安装。
2、经济适用住房 | —— | —— | —— | 3169 | 173362 | 61502 | 1283 | 70562 | 0 | 0 | 38133 | —— | 0
东山新苑二期 | 晋安区鼓山镇横屿村东山新苑二区5、6、7、9、10、11（部分） | 新建 | 市房地产发展集团有限公司 | 1283 | 70562 | 24502 | 1283 | 70562 |  |  | 24502 | 已竣工。
东山新苑二期 | 晋安区鼓山镇横屿村东山新苑二期一区5-12#楼，二区12-15#楼、11#楼（部分） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 886 | 48600 | 16000 |  |  |  |  | 5651 | 二区12#-15#楼正在主体施工阶段。
联建新苑 | 联建新苑二区2-4#、三区1# | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1000 | 54200 | 21000 |  |  |  |  | 7980 | 正在桩基施工阶段。
3、公共租赁住房（含购改租） | —— | —— | —— | 3734 | 193596 | 52934 | 1798 | 92596 | 936 | 51000 | 45176 | —— | 767
东山新苑二期 | 晋安区鼓山镇横屿村东山新苑二期一区1-5#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 936 | 51000 | 17800 |  |  | 936 | 51000 | 17800 | 已基本建成，正在附属工程施工。
远东丽景 | 仓山区 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1000 | 50000 | 20000 |  |  |  |  | 12242 | 主体已封顶，正在室内外装修阶段。
马尾区水产品市场建设配建经济租赁房 | 马尾人民广场旁边1-3#楼（部分） | 配建 | 马尾区建设局 | 135 | 10400 | 2018 | 135 | 10400 |  |  | 2018 | 已竣工。 | 0
马尾区安居新村 | 马尾区福马路旁1#楼 | 调剂 |  | 39 | 4200 | 540 | 39 | 4200 |  |  | 540 | 已竣工。 | 21
马尾区青洲新村 | 马尾区济安路1-15# | 调剂 |  | 56 | 3920 | 504 | 56 | 3920 |  |  | 504 | 已竣工。 | 56
福清出口加工区一期员工宿舍 | 福清出口加工区一期员工宿舍 | 新建 | 福清出口加工区 | 478 | 24400 | 3000 | 478 | 24400 |  |  | 3000 | 已竣工。
长乐市金磊纺织有限公司职工宿舍 | 长乐市闽江口工业区 | 新建(代建) | 长乐市金磊纺织有限公司 | 470 | 10800 | 1080 | 470 | 10800 |  |  | 1080 | 已竣工。 | 470
闽侯县铁岭工业区 | 县城铁岭员工公寓 | 新建 | 新区指挥部 | 300 | 24537 | 6000 | 300 | 24537 |  |  | 6000 | 已竣工。 | 0
闽侯县青口东南员工公寓 | 青口东南员工公寓 | 新建 | 青口镇 | 100 | 4318 | 672 | 100 | 4318 |  |  | 672 | 已竣工。 | 0
连江县（可门开发区）华电储运有限公司坑园侯工楼1#，2#楼 | 连江县坑园镇 | 新建 | 华电储运有限公司 | 100 | 5800 | 900 | 100 | 5800 |  |  | 900 | 已竣工。 | 100
罗源县福建嘉纳塑胶宿舍楼 | 罗源县开发区南片 | 新建 | 福建嘉纳塑胶有限公司 | 120 | 4221 | 420 | 120 | 4221 |  |  | 420 | 已竣工。 | 120
4、限价商品住房 | —— | —— | —— | 11886 | 1215012.02 | 439468 | 1354 | 102000 | 0 | 0 | 207539 | —— | 1354
凤湖新城二A | 工业路西侧，中茵花城南侧凤湖新城二区1-6#楼 | 新建 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 795 | 88600 | 32000 |  |  |  |  | 28338 | 主体已封顶。
灰炉村项目 | 六一路西侧，灰炉村地块1-8#楼 | 新建 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 532 | 66500 | 22000 |  |  |  |  | 15584 | 主体施工至七层。
公正二村项目 | 鼓楼区营迹路以南，公正二村旧屋区1-8#楼 | 新建 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 1154 | 163000 | 58000 |  |  |  |  | 13696 | 正在主体施工阶段。
明望新村项目 | 福屿路西侧，明望新村北侧1#楼 | 新建 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 207 | 25600 | 11000 |  |  |  |  | 6803 | 主体已封顶，正在内外装修。
打铁桥项目 | 西洪路南侧，打铁桥旧屋区，口腔医院北侧1-3#楼 | 新建 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 306 | 27412.02 | 11000 |  |  |  |  | 10303 | 主体已封顶，正在内外装修。
台江区桂园怡景一期 | 台江区鳌峰路150号桂园怡景小区 | 新建 | 福州市台江区城市建设综合开发公司 | 1354 | 102000 | 54000 | 1354 | 102000 |  |  | 54000 | 已竣工。 | 1354
东山苗圃1-2#楼 | 鼓山镇东山村 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 382 | 35600 | 12748 |  |  |  |  | 5433 | 因高铁经过场地，规划进行调整中。
琴亭一、二期 | 晋安区 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 3199 | 300800 | 90000 |  |  |  |  | 15523 | 部分楼栋桩基施工。
象峰新苑 | 晋安区新店镇象峰村 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1207 | 121700 | 48000 |  |  |  |  | 41404 | 主体已封顶，正在内外墙装修阶段。
联建新苑 | 联建新苑一区1-15#、二区1#、三区3-9#、四区1# | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 2700 | 279300 | 100000 |  |  |  |  | 15630 | 一区10#、15#楼桩基完成，其余楼栋桩基施工
闽清县天行祥云限价房 | 解放大街 | 新建 | 土地储备中心 | 50 | 4500 | 720 |  |  |  |  | 825 | 正在室内外装修装饰阶段。
二、各类棚户区改造 | —— | —— | —— | 12618 | 1063898.3 | 1080376 | 417 | 36529 | 0 | 0 | 1000388.42 | ——
1、城市棚户区改造 | —— | —— | —— | 12371 | 1046615.3 | 1078594 | 170 | 19246 | 0 | 0 | 999232 | ——
鼓楼区杨桥新村一期危旧房改造 | 鼓楼区 | 新建 |  | 1152 | 141300 | 53694 |  |  |  |  | 16847 | 正在进行管桩施工。
鼓楼区东牙巷周边 | 鼓楼区 | 新建 |  | 81 | 5845.5 | 34300 |  |  |  |  | 28638 | 正在主体施工阶段。
台江区上海东危旧房改造 | 台江区 | 新建 |  | 3380 | 291526 | 330000 |  |  |  |  | 324000 | 主体已封顶，正在内外墙装修阶段，预计2012年底基本建成。
晋安区王庄危旧房改造 | 晋安区 | 新建 |  | 7334 | 563130.8 | 650000 |  |  |  |  | 620411 | 正在主体施工阶段。
马尾区闽渔片安置房 | 马尾区 | 新建 |  | 254 | 25567 | 8100 |  |  |  |  | 6836 | 挂牌出让。
罗源县竹兜佳园安居工程 | 罗源县 | 新建 |  | 35 | 3560 | 400 | 35 | 3560 |  |  | 400 | 已竣工。
罗源县可湖坂沙安居工程 | 罗源县 | 新建 |  | 135 | 15686 | 2100 | 135 | 15686 |  |  | 2100 | 已竣工。
2、林业棚户区改造 | —— | —— | —— | 247 | 17283 | 1782 | 247 | 17283 | 0 | 0 | 1156.42 | ——
连江陀市林场 | 场部20户，码头、砖村工区18户重装，共38户，2622平方米 | 改建 |  | 38 | 2622 | 228 | 38 | 2622 |  |  | 74.17 | 已竣工。
长乐大鹤林场 | 场部12户，621平方米 | 新建 |  | 12 | 621 | 99 | 12 | 621 |  |  | 104.85 | 已竣工。
闽侯白沙林场 | 青田顶、坂头工区新建12户，古楼、唐山塔、大溪、上寨工区改建33户，共45户，3105平方米 | 新建、改建 |  | 45 | 3105 | 290 | 45 | 3105 |  |  | 144 | 已竣工。
闽清美菰林场 | 场部改建36户，顾工、横溪工区共新建9户，共45户，3105平方米 | 新建 |  | 45 | 3105 | 285 | 45 | 3105 |  |  | 143.4 | 已竣工。
连江长龙林场 | 旧场部10户、真茹6户、细季工区4户，20户全属翻修，1380平方米 | 改建 |  | 20 | 1380 | 120 | 20 | 1380 |  |  | 50 | 已竣工。
罗源国有林场 | 吕洞工区10户、寒洋工区6户属新建，秀岭工区4户为改建，共20户，1380平方米 | 新建、改建 |  | 20 | 1380 | 120 | 20 | 1380 |  |  | 50 | 已竣工。
永泰大湖林场 | 场部30户，2070平方米 | 新建 | 永泰县大湖林场 | 30 | 2070 | 280 | 30 | 2070 |  |  | 330 | 等待竣工验收
闽清白云山林场 | 闽清城关37户，3000平方米 | 新建 | 闽清县白云山林场 | 37 | 3000 | 360 | 37 | 3000 |  |  | 260 | 等待竣工验收

## 2011年
福州市2011年保障性安居工程项目清单
单位：套、户、平方米、万元
分类 指标 | 建设地址 | 建设性质 | 建设单位 | 保障性住房（棚户区安置住房）建设规模 |  | 总 投 资 | 已竣工 |  | 基本建成 |  | 完成投资 | 形象进度 | 配租配售套数
|  |  |  | 套数 | 面积 |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
合 计 | —— | —— | —— | 59304 | 5197790.55 | 3185990.88 | 17531 | 1725479.75 | 482 | 19284 | 1230618.46 |  | 13445
一、保障性政策性住房 | —— | —— | —— | 34443 | 2670703.55 | 951056.68 | 14749 | 1297523.75 | 482 | 19284 | 608491.5 | —— | 13445
1、廉租住房（含购改租） | —— | —— | —— | 909 | 46582 | 15964 | 89 | 4853 | 36 | 2329 | 14744 | —— | 0
远东丽景 | 晋安区鼓山镇：远东丽景10#、11#、12# | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 589 | 29450 | 11700 |  |  |  |  | 11170 | 10#-12#楼主体结构施工至二十七层。
福清市惠民花园 | 音西街道瑶峰村 | 购买 | 福清卓越建设工程公司 | 60 | 3600 | 960 | 60 | 3600 |  |  | 963 | 正在内部装修。
长乐市廉租住房三期8#楼 | 长乐市吴航街道东鹤路北侧 | 新建 | 长乐市住宅发展有限公司 | 36 | 2329 | 500 |  |  | 36 | 2329 | 500 | 正在内外墙砌砖。
长乐市购买牛山公寓 | 长乐市湖南镇鹏谢村 | 购买 | 福州市金山工业区开发建设有限公司 | 14 | 523 | 200 | 14 | 523 |  |  | 200 | 已竣工。 | 0
闽侯县城新区经济适用住房二期配建廉租住房 | 县城新区 | 新建 | 县房地产开发公司 | 112 | 5800 | 1120 |  |  |  |  | 668 | 主体施工至5层。
连江县祥和小区廉租房1#楼 | 敖江投资区，青禄鞋厂北侧，104国道东侧 | 新建 | 连江县建设局 | 16 | 800 | 320 |  |  |  |  | 298 | 1#楼共18层，主体结构已封顶，正在落架。
连江县祥和小区商品房1#楼 | 敖江投资区，青禄鞋厂北侧，104国道东侧 | 购建 | 连江县房地产综合开发公司 | 14 | 700 | 280 |  |  |  |  | 268 | 1#楼共18层，主体结构已封顶，正在落架。
永泰县第三期廉租房4-7轴（城峰镇刘岐立塘） | 永泰县第三期廉租房4-7轴（城峰镇刘岐立塘） | 新建 | 永泰县建设局 | 23 | 1150 | 289 |  |  |  |  | 205 | 主体已封顶。
闽清县茶枳岭廉租房E#楼 | 梅城南山路茶枳岭 | 新建 | 闽清县建设局 | 15 | 730 | 145 | 15 | 730 |  |  | 145 | 已竣工。
罗源县白塔乡南洋小区配建廉租住房14#楼 | 罗源县白塔乡南洋村 | 新建 | 福建侨盛房地产有限公司 | 30 | 1500 | 450 |  |  |  |  | 327 | 14#楼内墙砌体、外墙粉刷。
2、经济适用住房 | —— | —— | —— | 1038 | 62280 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025 | —— | 0
联建新苑 | 仓山区南二环路南侧联建村 ： 联建新苑一区7#、8#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 188 | 11280 | 3950 |  |  |  |  | 2250 | 三区1#-2#楼正在桩基施工。
双湖新城 | 仓山区南二环以北湖边村地块，一区1#-5#楼：（配建850套经济适用房面积计51000m2） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 850 | 51000 | 17850 |  |  |  |  | 5775 | 一区1#-5#楼连接体桩基施工，3#楼主体结构施工至七层。
3、公共租赁住房（含购改租） | —— | —— | —— | 10293 | 482335.75 | 185654 | 2059 | 94576.75 | 446 | 16955 | 102471.5 | —— | 844
飞凤水岸 | 三环路西段：1-7#楼部分 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 516 | 30960 | 9300 |  |  |  |  | 10700 | 1#-5#楼单体结构完成，6#、7#楼主体结构已封顶正在室内外装修。
浦上一期生活配套房 | 浦上工业区：3#、4#、8#、10#、15#-19#楼 | 配建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 229 | 13740 | 5500 | 229 | 13740 |  |  | 5500 | 已竣工。 | 0
首山丽景 | 仓山区南二环路首山村：一期1#-21#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 2504 | 126040 | 50300 |  |  |  |  | 22570 | 一区2、3#楼主体结构施工至八层，一区4#-19#楼正在桩基施工。
盖山新苑（东部12号地块） | 仓山区南二环和南台大道交叉处西北角：1#、2#、4#、7#、8#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1112 | 55600 | 20000 |  |  |  |  | 9610 | 1#、2#、4#楼正在桩基施工，7#、8#楼主体施工至三层。
螺洲新城（东部10号地） | 仓山区螺洲镇店前村：螺洲新城二、四区(二区3#-12#楼、四区1#-7#楼) | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 848 | 40600 | 38500 |  |  |  |  | 9790 | 二区3#-6#楼及四区1#-2#楼连接体地下室桩基施工完成。
后坂新城二区（7#农民新村） | 仓山区盖山镇林浦路 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1000 | 40000 | 18000 |  |  |  |  | 10760 | 2#-3#楼主体结构施工至二十层，1#、4#、7#主体结构施工至十九层，5#、6#楼主体结构施工至十八层。
后坂新城一区 (后坂小区) | 仓山区盖山镇林浦路以西鼓山大桥连线以东 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1000 | 40000 | 16000 |  |  |  |  | 9690 | 3#-4#楼、8#楼主体结构施工至二十二层，5#、6#、7#楼主体结构施工至二十五层，1#、2#主体施工三层。
马尾区飞毛腿电子公司员工宿舍 | 马尾快安延伸区 | 新建 | 马尾区建设局 | 468 | 18609 | 2340 | 468 | 18609 |  |  | 2440 | 已竣工。 | 468
福清市惠民花园 | 音西街道瑶峰村 | 购买 | 福清卓越建设工程公司 | 446 | 16955 | 5200 |  |  | 446 | 16955 | 4969 | 正在内部装修。
福清市江阴侨联钢铁项目 | 江阴镇 | 改建 | 福清市江阴镇人民政府 | 220 | 8741.1 | 1937 | 220 | 8741.1 |  |  | 1500 | 目前正在室内装修设计。
长乐市购买牛山公寓 | 长乐市湖南镇鹏谢村 | 购买 | 福州市金山工业区开发建设有限公司 | 324 | 9720 | 3160 | 324 | 9720 |  |  | 3160 | 已竣工。
长乐市西泽线（西关）公租房 | 长乐市吴航街道 | 新建 | 长乐市住宅发展有限公司 | 216 | 7600 | 2500 |  |  |  |  | 1610 | 1#主体施工2#3#封顶
闽侯县经济适用住房二期改建公共租赁住房 | 县城新区 | 新建 | 县房地产开发公司 | 172 | 8600 | 1720 |  |  |  |  | 645 | 主体施工至5层。
闽侯县铁岭员工公寓1、2、3、5、6、22、23＃楼 | 县城新区 | 调剂 | 新区指挥部 | 258 | 15480 | 3144 | 258 | 15480 |  |  | 3144 | 已竣工。 | 0
连江县祥和小区商品房1#楼 | 敖江投资区、青禄鞋厂北侧、104国道东侧（商品房1#楼共163套，总建筑面积8865平方米，用于落实2011年公租房任务109套、6100平方米） | 购建 | 连江县房地产综合开发公司 | 109 | 6100 | 2450 |  |  |  |  | 1656 | 1#楼共18层，主体结构已封顶，正在落架。
连江县祥和小区廉租房1#楼 | 敖江投资区、青禄鞋厂北侧、104国道东侧（廉租房1#楼共204套，总建筑面积12225平方米，用于落实2011年公租房任务25套、1500平方米） | 新建 | 连江县建设局 | 25 | 1500 | 300 |  |  |  |  | 277 | 主体结构已封顶，正在落架。
连江县（可门开发区）华电储运有限公司坑园侯工楼3#，4#楼 | 连江县坑园镇（可门开发区）（3#楼、50套、2900平方米，4#楼、50套、2900平方米） | 新建 | 华电储运有限公司 | 100 | 5800 | 900 | 100 | 5800 |  |  | 900 | 已竣工。 | 100
连江县经济开发区东湖园区1#楼公寓楼 | 东湖工业园区，104国道东侧，通园路北侧 | 新建 | 连江县经济开发区 | 96 | 3700 | 900 |  |  |  |  | 337.5 | 1#楼共6层，基础施工已完成，已施工至主体结构三层。
永泰县金泰纺织有限公司6#宿舍楼（城峰镇太原村） | 金泰纺织有限公司6#宿舍楼（城峰镇太原村） | 新建 | 金泰纺织有限公司 | 180 | 6030.2 | 320 | 180 | 6030.2 |  |  | 320 | 已竣工。 | 38
永泰县改建公租房（城峰镇东门工业区） | 改建公租房（城峰镇东门工业区） | 改建 | 永泰县建设局 | 40 | 877.45 | 150 | 40 | 877.45 |  |  | 105 | 已竣工。 | 40
闽清县新建溪口商贸街公租房1#-3#楼 | 溪口商贸街 | 新建 | 建设局 | 100 | 5653 | 970 | 42 | 2307 |  |  | 1352 | 1#、3#楼正在装修阶段，即将进入扫尾阶段，2#楼已竣工。
罗源县白塔乡南洋小区配建2011年（14#楼） | 罗源县白塔乡南洋村 | 新建 | 福建侨盛房地产有限公司 | 54 | 3240 | 972 |  |  |  |  | 653 | 14#楼内墙砌体、外墙粉刷。
蓝湾明珠配建公共租赁住房 | 罗源县开发区北片 | 新建 | 罗源县邦盛集团有限公司 | 54 | 2700 | 486 |  |  |  |  | 181 | 基础打桩100多根。
罗源县碧里乡牛坑 | 罗源县碧里乡牛坑中学校内 | 新建 | 罗源县牛坑中学 | 24 | 818 | 127 |  |  |  |  | 124 | 楼梯栏杆安装、外墙涂料。
罗源县开发区南片 | 罗源县开发区南片 | 新建 | 罗源县宇星集团有限公司 | 198 | 13272 | 478 | 198 | 13272 |  |  | 478 | 正在竣工验收。 | 198
4、限价商品住房 | —— | —— | —— | 22203 | 2079505.8 | 727638.68 | 12601 | 1198094 | 0 | 0 | 483251 | —— | 12601
远东丽景 | 晋安区鼓山镇：远东丽景20#~24# | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 722 | 60899 | 21500 |  |  |  |  | 14960 | 20#—24#楼主体结构已封顶正在室内外装修。
后坂新城三区(东浦新苑) | 仓山区盖山镇林浦路：（1-9#楼） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 704 | 67500 | 31000 |  |  |  |  | 31850 | 2#、3#、5#、6#楼主体结构封顶正在室内外装修，其余楼栋室内装修扫尾。
后坂新城二区(7#农民新村) | 仓山区盖山镇林浦路：（1-7#楼部分） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 871 | 63600 | 28300 |  |  |  |  | 17311 | 2#-3#楼主体结构施工至二十层，1#、4#、7#主体结构施工至十九层，5#、6#楼主体结构施工至十八层
后坂新城一区 (后坂小区) | 仓山区盖山镇林浦路以责鼓山大桥连线以东：（1-8#楼部分） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1036 | 79800 | 32000 |  |  |  |  | 20184 | 3#-4#楼、8#楼主体结构施工至二十二层，5#、6#、7#楼主体结构施工至二十五层。
江夏小区 | 闽江大道西侧 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1786 | 147500 | 60000 |  |  |  |  | 37340 | 1#、2#楼主体结构施工至十三层，6#、8#楼主体结构施工至十九层，3#-5#、7#、9#、10#楼正在桩基施工
东城御景（潘墩保障房） | 仓山区潘墩村：共19幢楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1300 | 117000 | 46800 |  |  |  |  | 30280 | 一区1#-3#、5#楼主体结构封顶正在室内外装修施工，其余部分楼栋桩基施工
官路小区 | 晋安区新店镇官路村：共3幢楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 346 | 28700 | 11000 |  |  |  |  | 9490 | 1-3#楼主体已封顶。
小柳新苑 | 鼓楼区原垱街：5幢楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 504 | 60000 | 24000 |  |  |  |  | 10510 | 1#-5#楼主体结构施工至七层。
锦秀滨城(东区） | 五桥-六桥之间、现福抗制药厂周边、规划城市广场西北侧锦秀滨城（东区）5、7、8、9#楼 | 新建 | 福州市城乡建设发展总公司 | 981 | 98486 | 95442.68 |  |  |  |  | 41210 | 进入主体施工阶段。
义井佳园 | 晋安区新店镇义井村上厝83号 | 新建 | 福州统建拆迁工程处 | 562 | 51163 | 12300 | 562 | 51270 |  |  | 7699 | 建筑单体已验收，附属总体施工。 | 562
六一佳园 | 晋安区鼓山镇洋里路23号 | 新建 | 福州统建拆迁工程处 | 1942 | 194429 | 54200 | 1942 | 194464 |  |  | 32923 | 正在建筑单体竣工扫尾阶段。 | 1942
洋里佳园 | 晋安区鼓山镇福马路1073号 | 新建 | 福州统建拆迁工程处 | 492 | 47388 | 13900 | 492 | 47388 |  |  | 6081 | 已基本完工。 | 492
三远佳园 | 晋安区鼓山镇凤洋路95号 | 新建 | 福州统建拆迁工程处 | 1613 | 164106 | 45800 | 1613 | 164106 |  |  | 22499 | 正在建筑单体竣工扫尾阶段。 | 1613
东山佳园 | 晋安区鼓山镇园中路190号 | 新建 | 福州统建拆迁工程处 | 680 | 70950 | 16800 | 680 | 68387 |  |  | 9589 | 已基本建成。 | 680
盘石佳园 | 晋安区新店镇西井路251号 | 新建 | 福州统建拆迁工程处 | 389 | 34611 | 8232 | 389 | 34610 |  |  | 4724 | 建筑单体已验收，附属总体施工。 | 389
横屿佳园 | 晋安区鼓山镇拥上路59号 | 新建 | 福州统建拆迁工程处 | 1685 | 173141 | 40240 | 1685 | 173053 |  |  | 22681 | 单体已验收，总体附属已完成。 | 1685
天马佳园一期 | 仓山区城门镇胪峰路2号 | 新建 | 福州统建拆迁工程处 | 666 | 78440 | 23520 | 666 | 78439 |  |  | 13458 | 主体已封顶。 | 666
君竹佳园5#楼 | 马尾区罗星街道君竹村 | 新建 | 福州统建拆迁工程处 | 103 | 11200 | 2704 | 103 | 11373 |  |  | 2704 | 主体已封顶。 | 103
东城9号地块 | 仓山区城门前景村（共16栋） | 安置房 | 福州城门房地产开发公司 | 1136 | 122570 | 48000 |  |  |  |  | 32000 | 1-11#楼正在桩基施工和地下室施工阶段，12-16#楼框架结构已封顶，正在外墙装修。
东城14号地块 | 仓山区盖山祥魁地块（共3栋） | 安置房 | 福州仓前山房地产开发有限公司 | 216 | 33018.8 | 11000 |  |  |  |  | 5150 | 主体施工阶段，即将封顶。
临江新天地 | 下渡街道港头(地块四：1#—10#；地块五：1#—6#；地块六：1#—5#；地块七：1#—9#；地块八：7#) | 安置房 | 福州仓前山房地产开发有限公司 | 3937 | 317820 | 89500 | 3937 | 317820 |  |  | 88308 | 正在落架。 | 3937
滨海嘉年华 | 仓山区首山路（D区：1#—4#） | 安置房 | 仓山区国有资产营运有限公司 | 532 | 57184 | 11400 | 532 | 57184 |  |  | 22300 | 已竣工。 | 532
二、各类棚户区改造 | —— | —— | —— | 24861 | 2527087 | 2234934.2 | 2782 | 427956 | 0 | 0 | 622126.96 | —— | 0
1、城市棚户区改造 | —— | —— | —— | 24398 | 2493878 | 2232491 | 2584 | 415444 | 0 | 0 | 620353 | —— | 0
鼓楼区山头角旧屋区 | 鼓楼区 | 新建 | 鼓楼区建设投资管理中心 | 11 | 900 | 23940 | 11 | 900 |  |  | 9043 | 9套异地、2套货币安置
鼓楼区东牙巷旧屋区 | 鼓楼区 | 新建 | 鼓楼区建设投资管理中心 | 99 | 6500 | 2345 | 18 | 1005 |  |  | 1600 | 基础施工，14套异地、4套货币安置
鼓楼区公正二村旧屋区 | 鼓楼区 | 新建 | 鼓楼区建设投资管理中心 | 1506 | 121012 | 32550 | 29 | 525 |  |  | 24700 | 地下室施工，7套异地、22套货币安置
台江区新港苑 | 台江区 | 新建 | 福州市台江区房地产开发经营公司 | 831 | 97400 | 61000 | 3 | 305 |  |  | 33838 | 桩基已完成，地下室支撑系统正在施工。
台江区福机第一生活区及新村一里（二、三期）地块 | 台江区 | 新建 | 福州台江国有资产运营有限公司 | 3228 | 363702 | 136496 | 41 | 4502 |  |  | 23311 | 正在围护桩施工。
台江区海峡金融商务区地块 | 台江区 | 新建 | 福州市土地发展中心 | 2551 | 266477 | 108990 | 765 | 110338 |  |  | 105536 | 异地安置房主体施工
台江区闽江北岸中央商务中心（一期）地块 | 台江区 | 新建 | 福州市城乡建设发展总公司 | 1924 | 194568 | 68005 | 88 | 9666 |  |  | 30730
仓山区奥体5#安置地 | 仓山区 | 新建 | 金山房屋拆迁工程处 | 4500 | 524508 | 51765 |  |  |  |  | 20268 | 桩基施工
仓山区奥体主场馆旧屋区 | 仓山区 | 新建 | 金山房屋拆迁工程处 | 24 | 5358 | 25900 | 24 | 5358 |  |  | 6249 | 已竣工。
仓山区三环路东北段B段旧屋区 | 仓山区 | 新建 | 福州金山房屋拆迁工程处 | 50 | 18270 | 52500 | 50 | 18270 |  |  | 12740 | 已竣工。
仓山区烟台山历史风貌区一期 | 仓山区 | 新建 | 仓山区国有资产营运公司 | 300 | 41400 | 14700 | 49 | 5896 |  |  | 11645.2 | 异地安置房主体施工
仓山区万达周边地块 | 仓山区 | 新建 | 福州市土地发展中心 | 1000 | 30000 | 101500 | 188 | 11170 |  |  | 44222.4 | 基础施工
仓山区潘墩一、二期 | 仓山区 | 新建 | 福州市土地发展中心 | 2739 | 104040 | 115150 | 148 | 32855 |  |  | 30960.4 | 基础施工
仓山区金山医院地块 | 仓山区 | 新建 | 福州市土地发展中心 | 786 | 29120 | 29750 | 0 | 0 |  |  | 8210 | 基础施工
仓山区金凤小区地块 | 仓山区 | 新建 | 福州市土地发展中心 | 20 | 11103 | 46800 | 20 | 11103 |  |  | 2430 | 已竣工。
仓山区公交停车场地块 | 仓山区 | 新建 | 福州市土地发展中心 | 72 | 53617 | 42000 | 72 | 53617 |  |  | 5545.6 | 已竣工。
晋安新城横屿组团 | 晋安区 | 新建 | 福州市城乡建设发展总公司 | 68 | 19318 | 805000 | 68 | 19318 |  |  | 55726.4 | 已竣工。
晋安区轨道1#线沿线车辆段旧屋区（战峰等4村） | 晋安区 | 新建 | 市地铁公司 | 1106 | 220100 | 105000 | 18 | 8239 |  |  | 32986.4 | 桩基施工
晋安区新店镇磐石村、浮村、郭前村旧屋区 | 晋安区 | 新建 | 福州市城乡建设发展总公司 | 1800 | 185760 | 252000 | 71 | 20575 |  |  | 69158 | 正在主体施工
晋安区新店镇溪里村旧屋区 | 晋安区 | 新建 | 福州市土地发展中心 | 17 | 4721 | 63000 | 17 | 4721 |  |  | 11798 | 已竣工。
火车北站周边旧屋区 | 晋安区 | 新建 | 福州市城乡建设发展总公司 | 15 | 4500 | 52500 | 15 | 4500 |  |  | 10822 | 已竣工。
马尾区魁岐一期旧屋区 | 马尾区 | 新建 | 福州市统建办 | 565 | 60800 | 14000 | 565 | 60800 |  |  | 15467.6 | 已竣工。
马尾区双协片旧屋区 | 马尾区 | 新建 | 马尾区工业建总 | 608 | 73356 | 18000 |  |  |  |  | 15285 | 1#-6#进行内外墙装修
马尾区祖洲里片旧屋区 | 马尾区 | 新建 | 嘉盛房地产公司 | 324 | 31781 | 7000 | 324 | 31781 |  |  | 31781 | 已竣工。
马尾区君竹环岛片旧屋区 | 马尾区 | 新建 | 马尾区国资营运管理中心 | 254 | 25567 | 2600 | 0 | 0 |  |  | 6300 | 主体结构施工
2、林业棚户区改造 | —— | —— | —— | 147 | 10143 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.26 | —— | 0
闽侯南屿国有林场 |  | 新建 | 闽侯南屿林场 | 141 | 9729 | 1070 |  |  |  |  | 454.26 | 1、2月21日县建设局拿到《建设用地许可证》并向县土地局递交用地审批申请；2、3月16日向县建设工程交易中心申请项目工程招投标事宜；3、27日联系项目设计图纸图审，进行项目地下室基坑支护设计。目前，县国土局已将土地审批手续报送至市国土局林场正等待用地审批文件下发。
闽侯桐口国有林场 | 桐口工区2套138平方米；叶扬工区4套，276平方米 | 新建 | 闽侯桐口林场 | 6 | 414 | 46 |  |  |  |  | 35 | 桐口工区基本建成，内装中；叶扬工区基本封顶。
3、农业棚户区改造 | —— | —— | —— | 316 | 23066 | 1327.2 | 198 | 12512 | 0 | 0 | 1284.7 | —— | 0
闽侯县洋里乡田垱茶场 |  | 改造建设 | 市田垱茶场（闽侯县） | 10 | 1000 | 42 | 7 | 520 |  |  | 31 | 正在主体施工阶段。
福州市东门外恩顶村 |  | 改造建设 | 市思顶茶场 | 50 | 3300 | 210 | 0 | 0 |  |  | 129 | 正在主体施工阶段。
福州市江洋农场武竹村 |  | 改造建设 | 市种禽公司 | 45 | 2070 | 189 | 0 | 0 |  |  | 119 | 正在主体施工阶段。
闽侯县荆溪镇江洋村 |  | 改造建设 | 福清市海口农场 | 50 | 6720 | 210 | 30 | 2016 |  |  | 170 | 正在主体施工阶段。
福清市城头镇海口农场 |  | 改造建设 | 永泰县北斗农场 | 35 | 2100 | 147 | 35 | 2100 |  |  | 147 | 已竣工。
福州市北峰红庙岭 |  | 改造建设 | 市红旗茶场 | 34 | 1180 | 142.8 | 34 | 1180 |  |  | 142.8 | 已竣工。
闽侯县鸿尾乡奎石村 |  | 改造建设 | 市鸿尾农场（闽侯县） | 20 | 1280 | 84 | 20 | 1280 |  |  | 84 | 已竣工。
福州市江洋农场 |  | 改造建设 | 市江洋农场（闽侯县） | 44 | 3810 | 184.8 | 44 | 3810 |  |  | 344.3 | 已竣工。
罗源县松口乡 |  | 改造建设 | 罗源县叠石茶场 | 12 | 643 | 50.4 | 12 | 643 |  |  | 50.4 | 已竣工。
罗源县霍口乡 |  | 改造建设 | 罗源县综合农场 | 16 | 963 | 67.2 | 16 | 963 |  |  | 67.2 | 已竣工。

## 2012年
福州市2012年保障性安居工程项目清单
单位：套、户、平方米、万元
分类 指标 | 建设地址 | 建设性质 | 建设单位 | 保障性住房（棚户区安置住房）建设规模 |  | 总 投 资 | 已竣工 |  | 基本建成 |  | 完成投资 | 形象进度 | 配租配售套数
|  |  |  | 套数 | 面积 |  | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
合 计 | —— | —— | —— | 40219 | 3954403.04 | 1687238.7 | 3584 | 376546.88 | 6292 | 696564.64 | 481695.5 | —— | 0
一、保障性政策性住房 | —— | —— | —— | 21921 | 1876338.49 | 930022.8 | 458 | 16050 | 418 | 34403 | 115124 | —— | 0
1、廉租住房（含购改租） | —— | —— | —— | 669 | 34480 | 18633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | —— | 0
远东丽景 | 晋安区鼓山镇远东村（14#楼34层） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 130 | 6900 | 2600 |  |  |  |  | 1220 | 正在主体施工阶段。
园中新苑 | 晋安区鼓山镇园中村 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 290 | 14500 | 12122 |  |  |  |  | 500 | 正在基础施工阶段。
福清市西环小区东侧廉租房、公租房 | 西环小区东侧 | 新建 | 福清市城建投资控股有限公司 | 60 | 3000 | 598 |  |  |  |  | 100 | 正在基础施工阶段。
长乐市保障住房四期 | 长乐市吴航街道新东鹤路北侧 | 新建 | 长乐市住宅发展有限公司 | 50 | 3000 | 630 |  |  |  |  | 30 | 正在基础施工阶段。
闽侯县白沙镇廉租住房 | 白沙镇 | 新建 | 闽侯县房地产开发公司 | 40 | 2000 | 1200 |  |  |  |  | 40 | 正在基础施工阶段。
连江县祥和小区保障房3#楼 | 敖江投资区，青禄鞋厂北侧，104国道东侧 | 新建 | 连江县建设局 | 30 | 1500 | 500 |  |  |  |  | 120 | 正在基础施工阶段。
永泰县南江滨廉租房一期 | 永泰县城峰镇太原村濑头 | 新建 | 永泰县建设局 | 24 | 1200 | 300 |  |  |  |  | 80 | 正在基础施工阶段。
闽清县梅埔保障房1#楼 | 梅溪镇梅埔村 | 新建 | 城投公司 | 15 | 780 | 183 |  |  |  |  | 80 | 正在基础施工阶段。
罗源县南洋花园17#配建回购 | 罗源县白塔乡南洋小区（17#楼30套1600平方米） | 新建 | 福建侨盛房地产有限公司 | 30 | 1600 | 500 |  |  |  |  | 200 | 正在基础施工阶段。
2、公共租赁住房（含购改租） | —— | —— | —— | 7436 | 394363.5 | 206128 | 458 | 16050 | 0 | 0 | 23413 | —— | 0
首山丽景 | 仓山区南二环路首山村（一区1#楼） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 150 | 8250 | 3300 |  |  |  |  | 825 | 一区1#楼 正在桩基施工
浦口新城（东部新城A15号社会保障房） | 仓山区盖山镇浦口村 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 972 | 53460 | 19440 |  |  |  |  | 1673 | 正在基础施工阶段。
螺州新城（东部10#地） | 仓山区螺洲镇店前村（二区7#、8#） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 208 | 11440 | 4500 |  |  |  |  | 1100 | 二区7#-8#楼正在桩基施工。
盖山新苑（东部12#地） | 仓山区南二环和南台大道交叉处西北角（5#楼） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 264 | 12500 | 6300 |  |  |  |  | 1430 | 5#楼正在桩基施工
绕城高速11#安置地 | 晋安区新店镇西园村 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1128 | 62040 | 57500 |  |  |  |  | 2500 | 3#、4#、5#楼正在桩基施工阶段。
园中新苑 | 晋安区鼓山镇园中村 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1262 | 69410 | 49993 |  |  |  |  | 1600 | 正在基础施工阶段。
双湖新城 | 仓山区南二环以北湖边村地块（二区1-4#） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1016 | 54880 | 22300 |  |  |  |  | 4700 | 二区1#-4#楼正在桩基施工
马尾区家欣花园一期 | 马尾区 | 新建 | 马尾区 | 168 | 11020 | 8172 |  |  |  |  | 800 | 一期正在主体施工阶段。
福清市西环小区东侧廉租房、公租房 | 西环小区东侧 | 新建 | 福清市城建投资控股有限公司 | 226 | 13400 | 2700 |  |  |  |  | 500 | 正在基础施工阶段。
福建省东南电化股份有限公司生活配套一期公共租赁住宅工程 | 福清市新厝镇界下村 | 新建 | 福建省东南电化股份有限公司 | 378 | 16000 | 2700 |  |  |  |  | 350 | 正在主体施工阶段。
长乐市保障性住房四期 | 长乐市吴航街道新东鹤路北侧 | 新建 | 长乐市住宅发展有限公司 | 188 | 11280 | 2370 |  |  |  |  | 115 | 正在基础施工阶段。
长乐市购买牛山公寓 | 长乐市湖南镇鹏谢村（3#48套、6#134套、7#100套） | 购买 | 长乐市住宅发展有限公司 | 282 | 8500 | 2800 | 282 | 8500 |  |  | 2800 | 已竣工。
闽侯县白沙镇公共租赁房项目 | 白沙镇 | 新建 | 闽侯县房地产开发公司 | 460 | 23000 | 13800 |  |  |  |  | 460 | 正在基础施工阶段。
连江县祥和小区保障房3#楼 |  | 新建 | 连江县建设局 | 122 | 6800 | 2300 |  |  |  |  | 500 | 正在桩基施工阶段。
连江县官海造船厂冠岐房地产营销公司公租房1#、2#楼 | 琯头镇官岐村边防派出所背后 | 新建 | 冠岐房产营销公司 | 84 | 4600 | 900 |  |  |  |  | 400 | 目前主体施工至三层。
连江县经济开发区下山公租房 | 连江县经济开发区连黄公路边上 | 购买、改建 | 连江县建设局 | 84 | 4800 | 1500 |  |  |  |  | 1300 | 已购买，正在筹备修缮工作。
永泰县香米拉大酒店7#楼员工宿舍 | 马洋工业园区 | 新建 | 福州香米拉大酒店投资有限公司 | 60 | 1733.8 | 500 |  |  |  |  | 310 | 正在主体施工阶段。
闽清县溪口商贸街公租房4#、5#楼 | 梅城镇溪口商贸街 | 新建 | 城投公司 | 54 | 3399.7 | 980 |  |  |  |  | 100 | 正在基础施工阶段。
闽清县梅埔保障性住房（公租房）3#楼 | 梅溪镇梅埔村 | 新建 | 城投公司 | 40 | 2750 | 513 |  |  |  |  | 250 | 正在基础施工阶段。
罗源县南洋花园17#配建回购 | 罗源县白塔乡南洋小区（17#楼114套7550平方米） | 新建 | 福建侨盛房地产有限公司 | 114 | 7550 | 2360 |  |  |  |  | 600 | 17#楼地基挖石方与基础打桩。
罗源县福建恒久投资股份有限公司宿舍楼1#-3#楼 | 罗源县开发区南片（1#-3#楼176套7550平方米） | 新建 | 福建恒久投资股份有限公司 | 176 | 7550 | 1200 | 176 | 7550 |  |  | 1100 | 已基本建成。
3、限价商品住房 | —— | —— | —— | 13816 | 1447494.99 | 705261.8 | 0 | 0 | 418 | 34403 | 89341 | —— | 0
双湖新城（奥体5#地） | 仓山区南二环以北湖边村地块二区5-14#、三区1-3#、四区1-9# | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 2170 | 308800 | 120000 |  |  |  |  | 13160 | 二区5#-14#楼（1364套）正在桩基施工，桩基完成部分已进入地下室土方开挖；四区7#-11#楼（806套）正在桩基施工。
紫阳新苑（冠城大通公司南侧） | 福州市鼓楼区福马路与晋安南路交叉处（1-4#） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 738 | 71751.88 | 31403 |  |  |  |  | 3960 | 桩基施工已完成，正在围护桩施工。
磐石新城 | 晋安区新店镇琴亭湖旁（一区1#、二区1-6#楼） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1328 | 118900 | 47000 |  |  |  |  | 7290 | 七期1#楼正在地下室施工阶段，八期1#-6#楼桩基施工已完成。
鹤林新城二期 | 晋安区三八路北侧，福州东站西侧（33#、34#，11亩地） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 182 | 9780 | 8613 |  |  |  |  | 1070 | 33#、34#楼正在桩基施工
天马佳园二期 | 仓山区城门镇胪雷村（2、5、10、11#楼） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 376 | 37130.86 | 7533 |  |  |  |  | 7600 | 主体结构已封顶正在室内外装修。
战峰雅苑 | 晋安区新店镇战峰村（1-8#） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 435 | 46554 | 16000 |  |  |  |  | 4360 | 1#、2#、5#楼桩基施工完成，3#、4#、6#、7#、8#楼正在桩基施工。
鹤林新区二期 | 晋安区三八路北侧，福州东站西侧（1-5#楼） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 578 | 53270 | 25000 |  |  |  |  | 2100 | 正在基础施工阶段。
螺洲新城（东部10#地） | 仓山区螺洲镇店前村（一区1-4#、二区1-2#、三区1-8#） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 2588 | 233800 | 100000 |  |  |  |  | 4660 | 正在桩基施工阶段。
东兴新苑（东升兴新苑二期） | 福州市仓山区盖山镇 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 252 | 26253 | 8503.6 |  |  |  |  | 3969 | 1-3楼正在桩基施工。
永南17#楼 | 福州市仓山区城门镇 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 197 | 13860 | 3455 |  |  |  |  | 1600 | 主体结构施工至二十五层。
浮村佳园 | 福州市仓山区 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 492 | 44504.5 | 26463 |  |  |  |  | 800 | 正在基础施工阶段。
黄山新城（二区、三区）（黄山二期） | 福州市仓山区黄山村 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 722 | 73967.75 | 26081 |  |  |  |  | 800 | 正在基础施工阶段。
首山丽景 | 福州市仓山区南二环路及首山路东、西侧 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1076 | 128200 | 76920 |  |  |  |  | 16974 | 正在基础施工阶段。
胪雷新城 | 仓山区城门镇胪雷村 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 946 | 94600 | 42570 |  |  |  |  | 5000 | 正在基础施工阶段。
东部新城3#地块 | 仓山区城门镇下洋村（27、28、29、31、32、33#楼） | 新建 | 建工集团 | 418 | 34403 | 100000 |  |  | 418 | 34403 | 14398 | 418套已竣工，其余尚未开工。
火车北站改扩建安置房B地块 | 火车北站周边，东浦路东侧，华林路南侧 | 新建 | 市城乡建总 | 370 | 40685 | 17295.65 |  |  |  |  | 400 | 正在基础施工阶段。
锦绣滨城（西区） | 五桥-六桥之间，现福抗制药厂周边，规划城市广场北侧 | 新建 | 市城乡建总 | 948 | 111035 | 48424.55 |  |  |  |  | 1200 | 正在桩基施工阶段。
二、各类棚户区改造 | —— | —— | —— | 18298 | 2078064.55 | 757215.9 | 3126 | 360496.88 | 5874 | 662161.64 | 366571.5 | ——
1、城市棚户区改造 | —— | —— | —— | 18155 | 2069484.55 | 756615.3 | 3126 | 360496.88 | 5874 | 662161.64 | 366418.5 | —— | 0
福州火车北站（盛景苑） | 火车北站站东路以东、沁园路以北 | 新建 | 市城乡建总 | 390 | 34483.5 | 17000 |  |  |  |  | 9000 | 正在基础施工阶段。
澜郡花园C1-C3楼 | 洪山园路以南,工业路以东 | 新建 | 市城乡建总 | 250 | 30000 | 35000 |  |  |  |  | 8000 | 正在基础施工阶段。
晋安新城鹤林片区横屿组团安置房二期（7-10#楼） | 晋安区牛港山东侧、 铁路机务段南侧周边区域 | 新建 | 市城乡建总 | 668 | 56017.4 | 24109 |  |  |  |  | 100 | 正在基础施工阶段。
龙峰里山头角地块 | 华屏路西侧 | 新建 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 340 | 26118 | 68000 |  |  |  |  | 42000 | 正在基础施工阶段。
陆庄河沿线及柳桥地块 | 二环路以东，杨桥路以北 | 新建 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 115 | 10411 | 49100 |  |  |  |  | 1000 | 正在基础施工阶段。
东牙巷安置房 | 鼓东路南侧、东牙巷西侧 | 新建 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 5 | 400 | 1500 |  |  |  |  | 1126 | 正在主体施工阶段。
鼓楼区湖前井尾 | 鼓楼区 | 新建 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 382 | 29600 | 13320 |  |  |  |  | 500 | 正在基础施工阶段。
琼河旧改地块2号楼 | 鼓楼区 | 新建 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 380 | 23000 | 10350 |  |  |  |  | 500 | 正在基础施工阶段。
东升小区（二期）地块四 | 仓山区 | 新建 | 仓山区 | 155 | 17453.35 | 3000 | 155 | 17453.35 |  |  | 3000 | 已竣工。
园亭新村 | 仓山区建新镇洪光村 | 新建 | 仓山区 | 278 | 24930 | 12850 |  |  | 278 | 24930 | 11150 | 1-5#楼正在分户验收。
金闽小区二期东地块 | 仓山区金山街道金榕路 | 新建 | 仓山区 | 702 | 67812 | 31030 |  |  | 702 | 136255.1 | 12468 | 完成主体施工初验收。
金闽小区三期 | 仓山区金山生活区轻轨站东南及公交枢纽站东侧 | 新建 | 仓山区 | 876 | 103661.53 | 15496 | 876 | 103661.53 |  |  | 22875 | 已竣工。
金建小区二期A标段 | 仓山区金山开发区金洲南路西侧 | 新建 | 仓山区 | 1049 | 117466 | 33602 |  |  | 1049 | 117466 | 11618 | 已完成初验收、绿化景观、各管网设计及永久性用水合同签订等工作，10月进入附属工程施工，12月底全部竣工。
华隆鞋服物流中心项目安置房 | 仓山区螺州镇杜园村 | 新建 | 仓山区 | 242 | 19128.54 | 4300 |  |  | 242 | 19128.54 | 3200 | 工程已经初验收，正在施工无动力污水处理池。下阶段准备进行雨污管道及消防池、自来水、电力等附属管道工程。
城门中心 | 仓山区城门镇三角埕 | 新建 | 仓山区 | 205 | 23695 | 4500 |  |  | 205 | 23695 | 4500 | 门窗、阳台栏杆安装完成。水电穿插施工完成50%，预计10月底完成。
东部新城1#地块 | 仓山区城门镇前锦村 | 新建 | 仓山区 | 1085 | 124904 | 42000 | 1085 | 124904 |  |  | 39000 | 已竣工。
东部新城6#地块 | 福州市仓山区盖山镇林浦路 | 新建 | 仓山区 | 704 | 63620 | 34000 |  |  | 704 | 63620 | 31000 | 已交付使用，人防工程未动工。
东部新城8#地块 | 福州市仓山区螺洲镇杜园村和敖山村 | 新建 | 仓山区 | 793 | 86752 | 14800 |  |  | 793 | 86752 | 13100 | 1、2#楼基本完成。3、4、5、6#楼地面找平收尾工作。7.、8、9、10#楼预计在11月底可进行单体验收。
福清市福政大道拆迁安置房 | 石竹街道 | 新建 | 福清市石竹街道 | 375 | 48000 | 8000 | 375 | 48000 |  |  | 8000 | 正在办理竣工验收。
长乐市首占村拆迁安置住宅小区 | 长乐市首占镇首占村 | 新建 | 福建成森建设集团有限公司 | 252 | 44544.43 | 9000 |  |  |  |  | 1242 | 正在基础施工阶段。
长乐市文岭镇后董拆迁安置房 | 长乐市文岭镇后董村 | 新建 | 长乐市文岭镇后董村 | 282 | 47000 | 7000 |  |  |  |  | 3200 | 正在基础施工阶段。
荆溪镇文山里安置房（软件园五期） | 荆溪镇 | 新建 | 闽侯县 | 576 | 59763 | 14000 | 576 | 59763 |  |  | 14000 | 已竣工
荆溪镇向莆铁路永丰安置房 | 荆溪镇 | 新建 |  | 1510 | 167809 | 53200 |  |  |  |  | 1400 | 正在桩基施工。
青口壶山村一期安置房 | 青口镇 | 新建 |  | 409 | 50000 | 8000 |  |  | 409 | 50000 | 6000 | 已基本建成。
南屿镇乌龙江大道柳浪村安置房（一期） | 南屿镇 | 新建 |  | 120 | 12486 | 1659 |  |  | 120 | 12486 | 1450 | 已基本建成。
南屿镇乌龙江大道晓岐村安置房（一期） | 南屿镇 | 新建 |  | 258 | 27070 | 3325.3 |  |  | 258 | 27070 | 2925.5 | 已基本建成。
闽侯县旧城改造安置房 | 闽侯县甘蔗街道十字、长江、双池村 | 新建 |  | 2300 | 350000 | 170000 |  |  | 326 | 32600 | 78000 | 主体已封顶，正在装修阶段。
上街中美2# | 上街镇 | 新建 |  | 1090 | 110547.8 | 13000 |  |  |  |  | 11000 | 主体已封顶，正在装修阶段。
连江县一小新村安置房1-3#楼 | 新东阳食品有限公司北侧 | 新建 | 连江县建设局 | 111 | 15559 | 3500 |  |  |  |  | 1500 | 目前正在主体施工阶段。
连江县桶街片旧城改造安置房 | 连江县江滨路北侧 | 新建 | 连江县土地发展中心 | 750 | 76000 | 19000 |  |  |  |  | 1700 | 正在桩基施工阶段。
城峰路口安置房 | 城峰镇路口 | 新建 | 永泰县 | 372 | 47479 | 8717 |  |  | 372 | 47479 | 8100 | 正在落架。
樟城影院安置房 | 县府路 | 新建 |  | 168 | 23000 | 1962 |  |  |  |  | 885 | 主体已封顶。
刘岐大桥南侧安置房 | 刘岐大桥南侧 | 新建 |  | 168 | 24000 | 3603 |  |  |  |  | 820 | 主体已封顶。
铁路高速路立塘安置房 | 刘岐立塘 | 新建 |  | 316 | 57459 | 7366 |  |  | 316 | 41280 | 6215 | 正在落架。
天行祥云2#楼 | 梅城镇解放大街 | 新建 | 闽清县土地储备中心 | 35 | 3900 | 1170 | 35 | 3900 |  |  | 800 | 主体已封顶，正在配套设施施工。
梅埔保障性住房1#楼安置房 | 梅溪镇梅埔村 | 新建 | 闽清县建设局 | 40 | 3600 | 812 |  |  |  |  | 100 | 正在基础施工阶段。
茶枳岭E#楼（含原一中教师宿舍楼10套） | 梅城南山路茶枳岭 | 新建 | 闽清县建设局 | 24 | 2815 | 844 | 24 | 2815 |  |  | 844 | 已竣工。
白金工业园区征迁安置房 | 白金工业园区开发建设有限公司 | 新建 | 闽清县城投公司 | 100 | 10000 | 3000 |  |  | 100 | 12000 | 1600 | 已基本建成。
罗源县泰康佳园安置房 | 罗源县竹兜村 | 新建 | 罗源县泰康房地产开发有限公司 | 280 | 29000 | 5500 |  |  |  |  | 2500 | 正在主体施工阶段。
火车北站南广场 | 茶园街道站前社区 | 货币补偿 | 福州市城乡建设发展总公司 | [7 empty] | 0 | 目前拆迁进度84.71%
火车北站安置地D地块 | 茶园街道红星社区 | 货币补偿 | 福州市城乡建设发展总公司 | [7 empty] | 0 | 目前拆迁进度98.42%
福飞路安置地 | 新店镇新店村 | 货币补偿 | 福州市城乡建设发展总公司 | [7 empty] | 0 | 目前拆迁进度100%
晋安新城鹤林片区横屿组团 | 晋安区岳峰镇、鼓山镇 | 货币补偿 | 福州市城乡建设发展总公司 | [7 empty] | 0 | 目前拆迁进度71.17%
光明港东段综合整治项目 | 晋安区鼓山镇 | 货币补偿 | 福州市城乡建设发展总公司 | [7 empty] | 0 | 目前拆迁进度98.22%
2、农业棚户区改造 | —— | —— | —— | 143 | 8580 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | —— | 0
闽侯县洋里乡田垱茶场 | 闽侯县 | 改造建设 |  | 20 | 1200 | 84 |  |  |  |  | 11 | 正在修缮中。
福州市晋安区东门外恩顶村 | 晋安区 | 改造建设 |  | 15 | 900 | 63 |  |  |  |  | 50 | 正在修缮中。
闽侯县江洋农场武竹村 | 闽侯县 | 改造建设 |  | 78 | 4680 | 327.6 |  |  |  |  | 80 | 正在修缮中。
福州市晋安区红旗茶场 | 晋安区 | 改造建设 |  | 10 | 600 | 42 |  |  |  |  | 5 | 正在修缮中。
福州市晋安区优山茶果场 | 晋安区 | 改造建设 |  | 20 | 1200 | 84 |  |  |  |  | 7 | 正在修缮中。

## 2013年
福州市2013年保障性安居工程项目清单
单位：套、户、平方米、万元
序号 | 项目 | 建设地点 | 建设性质 | 建设单位 | 保障性住房（棚户区安置住房）建设规模 |  | 投资计划 | 保障性住房（棚户区安置住房）建设进展情况 | [9 empty] | 已开工项目进展情况、工程形象进度
[8 empty] | 已竣工 |  | 基本建成 |  | 封顶装修 |  | 主体施工 |  | 基础、地下室施工
[5 empty] | 套数 | 面积 | 总投资 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积
列入2013年保障性住房项目小计 |  |  |  |  | 37826 | 3544191.54 | 1639149.37 | 282 | 13705 | 628 | 55569 | 954 | 90959.84 | 2219 | 227092 | 13628 | 1797760.3 | 0
1、廉租住房（含购改租）（省下达300套） |  |  |  |  | 390 | 20338 | 12937.5 | 30 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 750 | 305 | 16550 | 0
1 | 2013年：胪雷新城 | 四区3-4#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 270 | 14800 | 4050 | [8 empty] | 270 | 14800 | 正在桩基施工阶段。
2 | 2013年：石井小区 | 福清市玉屏街道石井村 | 新建 | 福清市城建控股有限公司 | 30 | 1650 | 589 | [10 empty] | 未开工，计划8月底取得施工许可证并动工。
3 | 2013年：购买牛山公寓1#楼 | 长乐市湖南镇鹏谢村 | 购买 | 福州市金山工业区开发建设有限公司 | 30 | 960 | 316 | 30 | 960 | [8 empty] | 签订购买合同，竣工。
4 | 2013年：白沙保障性住房2#楼 | 闽侯县白沙镇 | 新建 | 闽侯县 | 20 | 1000 | 250 | [8 empty] | 20 | 1000 | 桩基工程已完成，正在进行上部施工招投标。
5 | 2013年：祥和小区廉租房2#楼 | 敖江投资区，青禄鞋厂北侧，104国道东侧 | 新建 | 连江县住建局 | 15 | 750 | 7500 | [8 empty] | 15 | 750 | 已完成桩基及地下室维护桩施工，正进行土方开挖。
6 | 2013年:闽清县榕星廉租房 | 梅溪镇梅溪路595号 | 购买、改建 | 闽清县住房和城乡建设局 | 10 | 428 | 45 | [10 empty] | 房屋已收储。
7 | 2013年:南洋小区16#楼 | 罗源县白塔乡 | 新建 | 福建侨盛房地产有限公司 | 15 | 750 | 187.5 | [6 empty] | 15 | 750 |  |  | 正在主体施工阶段。
2、公共租赁住房（省下达4000套） |  |  |  |  | 5304 | 279426.6 | 132978 | 204 | 6600 | 80 | 4179 | 198 | 8400 | 211 | 11409 | 1120 | 52139.2 | 0
1 | 2013年：胪雷新城 | 四区1-3#楼、五区1-2#楼、六区1-3#楼、七区1-2#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1546 | 85000 | 42500 | [8 empty] | 666 | 33300 | 四区1#-3#、五区1#-2#楼（666套）正在桩基施工；六区1#-3#、七区1#-2#楼（880套）尚有拆迁遗留问题。
2 | 2013年：浦口新城（东部新城A15号社会保障房） | 仓山区盖山镇浦口村6#、7#、10#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 548 | 30100 | 15050 | [10 empty] | 公租房548套位于6#、7#、10#楼，尚有拆迁遗留问题。
3 | 2013年：万里星辰 | 仓山区南台大道东侧 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1146 | 63000 | 31500 | [10 empty] | 项目已完成选址、立项，规划总平已审批，勘察、设计、施工、监理已招标。一期：土地收储已批复，仓山区已进场动迁，尚在拆旧，未交地。
4 | 2013年：霞镜新城（奥体14#地） |  | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 620 | 34100 | 17050 | [10 empty] | 项目已完成选址、立项，勘察设计已完成招标，规划总平已审批，施工及监理单位已确定。
5 | 2013年：易安居配建公租房 | 马尾区青州路与福马铁路交叉口东南侧 | 配建 | 福州开发区国有资产营运有限公司 | 238 | 7739.2 | 2640 | [8 empty] | 238 | 7739.2 | 正在桩基施工。
6 | 2013年：福建省东南电化股份有限公司生活配套一期公共租赁住房工程 | 福清市新厝镇界下村 | 新建 | 福建东南电化股份有限公司 | 198 | 8400 | 2095 |  |  |  |  | 198 | 8400 |  |  |  |  | 主体已封顶，正在室内外装修阶段。
7 | 2013年：石井小区 | 福清市玉屏街道石井村 | 新建 | 福清市城建控股有限公司 | 152 | 8360 | 2945 | [10 empty] | 未开工，计划8月底取得施工许可证并动工。
8 | 2013年：长乐市东关保障房四期2#楼 | 长乐市吴航街道新东鹤路北侧 | 新建 | 长乐市住宅发展有限公司 | 120 | 7200 | 3600 | [10 empty] | 未开工，计划9月份开工。
9 | 2013年：购买牛山公寓3#、10#、11#、12#楼 | 长乐市湖南镇鹏谢村 | 购买 | 福州市金山工业区开发建设有限公司 | 180 | 5760 | 1900 | 180 | 5760 | [8 empty] | 签订购买合同，竣工。
10 | 2013年：闽侯县城墩园洲安置房购买改建 | 县城新区38米大道旁 | 购买、改建 | 闽侯县 | 96 | 5124.4 | 1400 | [6 empty] | 96 | 4800 |  |  | 正在改建中。
11 | 2013年：闽侯县甘蔗街道南山安置房购买改建 | 县医院对面 | 购买、改建 | 闽侯县 | 80 | 4179 | 1200 |  |  | 80 | 4179 | [6 empty] | 已竣工。
12 | 2013年：祥和小区廉租房2#、3#楼 | 敖江投资区，青禄鞋厂北侧，104国道东侧 | 配建 | 连江县住建局 | 120 | 6000 | 7500 | [8 empty] | 120 | 6000 | 已完成桩基及地下室维护桩施工，正进行土方开挖。
13 | 2013年：连江县经济开发区下山公租房 | 敖江开发区连黄公路北侧边上 | 购买 | 连江县住建局 | 24 | 840 | 200 | 24 | 840 | [8 empty] | 已竣工。
14 | 2013年：连江县冠岐房产营销公司冠岐公租房3#，4#楼 | 连江县官头镇冠岐村，边防所背后 | 新建 | 连江县冠岐房产营销代理公司 | 36 | 2100 | 420 | [8 empty] | 36 | 2100 | 正在基础桩基施工阶段。
15 | 2013年：闽峰山水国际 | 城峰镇太原银场135号 | 新建 | 永泰县 | 15 | 750 | 200 | [6 empty] | 15 | 750 |  |  | 已购买，正在准备进行室内装修。
16 | 2013年：胜华农业科技宿舍楼 | 永泰县 | 新建 | 永泰县 | 35 | 1750 | 600 | [6 empty] | 35 | 1750 |  |  | 正在主体施工阶段。
17 | 2013年：闽清县梅埔保障性住房4#楼 | 梅溪镇梅埔村 | 新建 | 闽清县住房和城乡建设局 | 25 | 2109 | 478 | [6 empty] | 25 | 2109 |  |  | 主体施工至4层。
18 | 2013年：六都公租房 | 坂东镇坂东村 | 新建 | 闽清县住房和城乡建设局 | 25 | 1915 | 450 | [10 empty] | 国有土地规划设计。
19 | 2013年：南洋小区16#楼 | 罗源县白塔乡 | 新建 | 福建侨盛房地产有限公司 | 40 | 2000 | 500 | [6 empty] | 40 | 2000 |  |  | 正在主体施工阶段。
20 | 2013年：福建时代包装材料有限公司职工公寓9#楼 | 罗源县 | 新建 | 罗源县 | 60 | 3000 | 750 | [8 empty] | 60 | 3000 | 正在桩基施工阶段。
3、限价商品住房（省下达12000套） |  |  |  |  | 13073 | 1318399 | 619217.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4499 | 946021 | 0
1 | 2013年：胪雷新城 | （一区1#-3#、5#-6#、三区1#-5#、五区3#-7#、七区3#-4#） | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 2020 | 202000 | 101000 | [8 empty] | 2020 | 202000 | 正在桩基施工阶段。
2 | 2013年：秀峰景山佳园 | 晋安区秀峰路1-6#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 906 | 96000 | 40770 | [8 empty] | 906 | 96000 | 正在桩基施工阶段。
3 | 2013年：双湖新城 | 一区1#-5#楼、三区1#-3#楼及四区1#-6#楼， | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 2142 | 214200 | 107100 | [8 empty] | 1678 | 167800 | 限价房2142套位于一区1#-5#楼、三区1#-3#楼及四区1#-6#楼，视拆迁交地情况进场施工。现已开工1678套。
4 | 2013年：首山丽景 | 一期34#-39#楼、二期1#、5#-7#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1069 | 107000 | 48105 | [8 empty] | 526 | 526000 | 一期520套（34#-39#）正在陆续拆迁，视拆迁交地情况进场施工。二期526套（1#、5#-7#楼）正在桩基施工。
5 | 2013年：黄山新城 | 一区4#、6#、7#、10#、11#、14#、15#、17#-29#楼，二区5#、7#楼、三区1#-5#楼 | 新建 | 福州房地产发展集团有限公司 | 1356 | 135600 | 61020 | [8 empty] | 300 | 30000 | 项目已动迁，正在陆续拆迁，视拆迁交地情况进场施工。现已开工300套。
6 | 2013年：福飞路安置房（战坂） | 晋安区福飞路以东、龙头村周边区域 | 新建 | 市城乡建总 | 1089 | 126221 | 43950.87 | [8 empty] | 1089 | 126221 | 桩基施工。
7 | 2013年：光明港安置房一期 | 鳌秀路以东，鳌兴路以南，鳌港路以西，鳌峰路以北 | 新建 | 市城乡建总 | 2350 | 255873 | 164082 | [10 empty] | 已完成项目立项、土地预审、规划选址等前期手续。
8 | 2013年：火车站改扩建安置房D地块 | 火车北站站西路西侧、中亭公寓西南侧 | 新建 | 市城乡建总 | 1341 | 101505 | 53190 | [10 empty] | 未开工。
9 | 东部3号地 |  |  | 建工集团 | 800 | 80000 | [11 empty] | 未开工
4、城市棚户区（省下达10000套） |  |  |  |  | 16853 | 1811155.94 | 854337.4 | 48 | 6145 | 548 | 51390 | 756 | 82559.84 | 1993 | 214933 | 7704 | 783050.1 | 0
1 | 2013年：福州市生物医药和机电产业园安置地安置房（一标段3-6#、9#；二标段8#、10-17#） | 闽侯县南屿镇 | 新建 | 福州新南建设开发有限公司 | 2382 | 250000 | 125000 | [6 empty] | 730 | 73000 | 1652 | 165200 | 一标段3-6#、9#（730套）正在主体施工；二标段8#、10-17#（1652套）目前已施工至地下室阶段。
2 | 2013年：海西高新技术产业园安置房一期B区 | 闽侯县上街镇海西高新技术产业园内 | 新建 | 福州高新区投资控股有限公司 | 1959 | 217988 | 48500 | [8 empty] | 1959 | 217988 | 16#～22#楼地下室土方开挖、基坑支护。23#、26#、27#、28#、54#楼三层主体结构施工，24#、25#、29#楼四层主体结构施工。
3 | 2013年：福大一号地 | 凤湖路以东 | 新建 | 福建融侨置业有限公司 | 873 | 80000 | [9 empty] | 873 | 80000 | 桩基施工
4 | 2013年：琼河旧改地块3、4号楼 | 得贵路以南，五一路以西 | 新建 | 福建蓝海房地产开发公司 | 548 | 51390 | 12394.1 |  |  | 548 | 51390 | [6 empty] | 已基本建成
5 | 2013年：陆庄河沿线及柳桥地块（一期） | 二环路以东，杨桥路以北 | 新建 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 360 | 32623.1 | [9 empty] | 360 | 32623.1 | 桩基施工
6 | 2013年：白马河内河整治 | 台江区白马河浦西村、江乾下 | 新建 | 福州市台江区建设投资管理中心 | 700 | [12 empty] | 启动房屋 征收工作
7 | 2013年：金亭小区二期 | 仓山区建新镇梅亭村 | 新建 | 仓山金山房地产开发公司 | 246 | 20310 | 10616 | [10 empty] | 正在办理施工许可证。
8 | 2013年：金闽小区二期西地块 | 仓山区金山街道金榕路 | 新建 | 福州鑫居房地产有限公司 | 805 | 87360.5 | 42128 | [10 empty] | 正在进行招投标阶段。
9 | 2013年：临江新天地（地块八二期） | 仓山区下渡街道 | 新建 | 仓前山房地产开发有限公司 | 864 | 135500 | 39000 | [10 empty] | 总平设计报市规划审批。
10 | 2013年：桂湖温泉生态城项目 | 福州市宦溪镇桂湖 | 新建 | 福建融汇置业有限公司 | 1830 | 238000 | 400000 | [10 empty] | 正在土地平整，图纸设计。
11 | 2013年：易安居小区 | 马尾区青洲路 | 新建 | 福州开发区国有资产营运有限公司 | 752 | 78995 | [9 empty] | 752 | 78995 | 正在桩基施工阶段。
12 | 2013年：儒江和谐家园 | 快安大道与福马路交叉口西北侧 | 新建 | 福州开发区国有资产营运有限公司 | 1360 | 130000 | [9 empty] | 1360 | 130000 | 正在桩基施工阶段。
13 | 2013年：福清市福政大道拆迁安置房 | 福清市福政大道 | 新建 | 福清市石竹街道办事处 | 48 | 6145 | 1024 | 48 | 6145 | [8 empty] | 已竣工。
14 | 2013年：东环路拆迁安置区 | 福清市东环路 | 新建 | 福清市侨乡建设有限公司 | 435 | 61208 | 22062 | [10 empty] | 正在边坡孔钻探及财政审核。
15 | 2013年：福清市清盛大道（音西段）拆迁安置区 | 音西村园中自然村 | 新建 | 音西街道办事处 | 17 | 1958.84 | 343 |  |  |  |  | 17 | 1958.84 |  |  |  |  | 主体已封顶，正在室内外装修阶段。
16 | 2013年：长乐市营前街道海星村拆迁安置房 | 营前街道海星村 | 新建 |  | 500 | 60000 | 27000 | [10 empty] | 未开工，计划9月份开工。
17 | 2013年：闽侯县南屿镇柳浪村安置房二期 | 闽侯县南屿镇柳浪村 | 新建 |  | 276 | 28646 | 3311.8 |  |  |  |  | 276 | 28646 |  |  |  |  | 主体已封顶，正在内外装修阶段。
18 | 2013年：闽侯县南屿镇晓岐村安置房二期 | 闽侯县南屿镇晓岐村 | 新建 |  | 100 | 11055 | 28646 |  |  |  |  | 100 | 11055 |  |  |  |  | 主体已封顶，正在内外装修阶段。
19 | 2013年：闽侯县桐口安置房 | 闽侯县荆溪桐口 | 新建 |  | 651 | 78133 | 26000 | [6 empty] | 651 | 78133 |  |  | 正在主体施工阶段。
20 | 2013年：连江县可门港迁建新区M1地块一期项目10#~14#楼 | 敖江镇衫塘村北侧，文笔东路与高铁交叉点东南角（工程共18层，5栋，共建设408套） | 新建 | 连江县土地发展中心 | 300 | 30000 | 8000 | [6 empty] | 300 | 30000 |  |  | 工程已施工至主体4层结构
21 | 2013年：樟树坂安置房2#楼 |  |  |  | 119 | 16500 | 3500 |  |  |  |  | 119 | 16500 |  |  |  |  | 主体已封顶
22 | 2013年：樟城影院安置房3#楼 |  |  |  | 56 | 7800 | 1900 | [6 empty] | 56 | 7800 |  |  | 主体施工至13层。
23 | 2013年：汤洋安置房 |  |  |  | 168 | 29300 | 5865 | [10 empty] | 正在准备桩基施工。
24 | 2013年：剑血岭安置房 |  |  |  | 84 | 12300 | 3729 | [10 empty] | 正在准备桩基施工。
25 | 2013年：刘岐大桥南侧安置房4#楼 |  |  |  | 120 | 12000 | 3638 | [10 empty] | 正在前期工作
26 | 2013年：梅溪新城征迁安置房 | 梅溪镇上埔村 | 新建 | 城投公司 | 704 | 72336 | 21000 | [8 empty] | 704 | 72336 | Ⅰ期桩基施工阶段
27 | 2013年：天行大桥征迁安置房 | 梅溪路 | 新建 | 城投公司 | 44 | 5907.5 | 1287.5 | [8 empty] | 44 | 5908 | 基础施工土石方开挖阶段
28 | 2013年：梅溪新城梅埔安置房 | 梅溪镇梅埔村 | 新建 | 城投公司 | 52 | 4700 | 893 | [10 empty] | 施工图设计阶段
29 | 2013年：罗源县泰康佳园2、3、4、7#楼 | 罗源县竹兜村 | 新建 | 罗源泰康房地产有限公司 | 244 | 25000 | 8500 |  |  |  |  | 244 | 24400 |  |  |  |  | 主体已封顶，正在室内外装修阶段。
30 | 2013年：罗源湾滨海新城 |  | 购买 |  | 256 | 26000 | 10000 | [6 empty] | 256 | 26000 |  |  | 正在进行主体施工
5、华侨农场职工危房改造（省下达1180套） |  |  |  |  | 1884 | 114872 | 19678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 江镜华侨农场 | 江镜华侨农场 | 新建 | 江镜华侨农场 | 850 | 97000 | 19000 | [10 empty] | 进行总体规划
2 | 东阁华侨农场 | 东阁华侨农场 | 修缮 加固 | 东阁华侨农场 | 390 | 17872 | 678.6 | [10 empty] | 设计 阶段
6、农业棚户区改造（省下达322套） |  |  |  |  | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 福州市恩顶茶场 |  |  |  | 30 | [12 empty] | 计划6月份开工。
2 | 福州市田垱茶场 |  |  |  | 20 | [12 empty] | 计划6月份开工。
3 | 福州市红旗茶场 |  |  |  | 10 | [12 empty] | 计划6月份开工。
4 | 福州市江洋农场 |  |  |  | 97 | [12 empty] | 计划6月份开工。
5 | 闽清县佳头农场 |  |  |  | 122 | [12 empty] | 计划6月份开工。
6 | 福州市海口农场 |  |  |  | 43 | [12 empty] | 计划6月份开工。
3 | 国棉厂地块安置房 |  | 新建 | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 740 | 74000 | 20000 | [8 empty] | 740 | 74000 | 正在基础施工阶段。
6 | 易安居安置房 | 马尾区青州路与福马铁路交叉口东南侧 | 新建 | 马尾区住建局 | 752 | 78994.8 | 26948 | [8 empty] | 752 | 78994.8 | 正在桩基施工。
7 | 儒江北片安置房 | 快安路与福马铁路交叉口西北侧 | 新建 | 马尾区住建局 | 1273 | 160000 | 46000 | [8 empty] | 1273 | 160000 | 正在桩基施工。
10 | 绕城高速（桐口）安置房 | 闽侯县 | 新建 | 闽侯县 | 582 | 58200 | 22000 | [6 empty] | 582 | 58200 |  |  | 正在主体施工阶段。
11 | 南屿镇柳浪安置房二期 | 闽侯县 | 新建 | 闽侯县 | 274 | 27400 | 9000 | [6 empty] | 274 | 27400 |  |  | 正在主体施工阶段。
12 | 南屿镇晓岐安置房二期 | 闽侯县 | 新建 | 闽侯县 | 100 | 10000 | 3500 | [6 empty] | 100 | 10000 |  |  | 正在主体施工阶段。
13 | 连江县可门迁建新区 | 连江县 | 新建 | 连江县 | 300 | 30000 | 9000 | [6 empty] | 300 | 30000 |  |  | 正在主体施工阶段。
14 | 闽清县梅溪新城征迁安置房 |  | 新建 | 闽清县 | 704 | 70400 | 17600 | [8 empty] | 704 | 70400 | 正在桩基施工阶段。
15 | 闽清县天行大桥征迁安置房 |  | 新建 | 闽清县 | 44 | 4400 | 1100 | [8 empty] | 44 | 4400 | 正在进行基础土方开挖。
16 | 樟城影院安置房3#楼 | 永泰县 | 新建 | 永泰县 | 56 | 5600 | 1600 | [6 empty] | 56 | 5600 |  |  | 正在主体施工阶段。
17 | 樟树坂安置房 | 永泰县 | 新建 | 永泰县 | 119 | 11900 | 4000 |  |  |  |  | 119 | 11900 |  |  |  |  | 正在主体施工阶段。